STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE

RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

ZA 2008 – 2010 R.

ZESPÓŁ NARODOWEJ FUNDACJI OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAKŁAD TECHNICZNYCH USŁUG KOMUNALNYCH

W SZCZECINIE

NA ZLECENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDWINIE

OPRACOWANIE:

MGR INŻ. ANNA KRAKOS

DR INŻ. RYSZARD MILUNIEC

KOREKTA:

MAREK KRUCZYŃSKI

Szczecin,  sierpień 2011 r.

SPIS TREŚCI

| 1. Wstęp | 3 |
| --- | --- |
| 1.1.Podstawa prawna | 3 |
| 1.2 Program ochrony środowiska dla powiatu świdwińskiego na lata 2008-2010 | 3 |
| 1.3.Cel i zakres opracowania | 3 |
| 1.4. Metodyka prac i materiały wykorzystane do opracowania | 4 |
| 1.5. Najważniejsze uwarunkowania realizacji programu | 4 |
| 2. Ogólna charakterystyka powiatu świdwińskiego | 4 |
| 2.1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu. Demografia | 5 |
| 2.2. Przemysł i gospodarka przemysłowa | 6 |
| 2.3. Klimat | 6 |
| 2.4. Geomorfologia i rzeźba powierzchni | 7 |
| 2.5. Zasoby surowcowe | 7 |
| 3. Analiza stanu środowiska w powiecie świdwińskim | 8 |
| 3.1. Analiza stanu powietrza atmosferycznego w powiecie świdwińskim | 8 |
| 3.2. Realizacja zadań priorytetowych w zakresie powietrza | 10 |
| 4. Analiza stanu istniejącego hałasu | 13 |
| 4.1. Realizacja zadań priorytetowych z zakresu hałasu | 15 |
| 5. Analiza stanu istniejącego oddziaływania pola elektromagnetycznego | 16 |
| 6. Gospodarka odpadami | 17 |
| 6.1. Analiza stanu istniejącego – gospodarka komunalna | 17 |
| 6.2 Nielegalne składowiska odpadów | 19 |
| 6.3.Przyjęte kierunki działań | 20 |
| 6.4. Realizacja celów priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami (2008-2010) | 20 |
| 6.5. Ocena stanu realizacji planu gospodarki odpadami w latach 2008-2010 | 23 |
| 7. Ochrona powierzchni ziemi | 23 |
| 8. Ocena jakości wód | 28 |
| 8.1. Rzeki | 28 |
| 8.2.Jeziora | 28 |
| 8.3.Wody podziemne | 29 |
| 8.4. Realizacja zadań priorytetowych z zakresu ochrony wód w powiecie świdwińskim na lata 2008-2010 | 30 |
| 8.5. Realizacja zadań z zakresu ochrony wód w latach 2008-2010 | 31 |
| 8.6 Realizacja zadań długoterminowych z zakresu ochrony wód | 33 |
| 9. Ochrona przyrody | 34 |
| 9.1. Obszary Natura 2000 | 35 |
| 9.2.Parki Krajobrazowe | 35 |
| 9.3. Obszary Chronionego Krajobrazu | 35 |
| 9.4. Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe | 35 |
| 9.5. Rezerwaty przyrody | 35 |
| 9.6. Pomniki przyrody | 36 |
| 9.7. Obszary i obiekty przewidziane do ochrony | 36 |
| 9.8 Realizacja celów priorytetowych z zakresu ochrony przyrody | 37 |
| 10. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów | 39 |
| 10.1. Analiza stanu istniejącego | 39 |
| 10.2. Realizacja celów krótkoterminowych z zakresu ochrony lasów | 42 |
| 10.3. Realizacja celów długoterminowych z zakresu ochrony lasów | 44 |
| 11. Poważne awarie | 45 |
| 11.1. Realizacja celów długoterminowych do realizacji na lata 2009-2016 | 47 |
| 12. Edukacja ekologiczna | 48 |
| 13. Podsumowanie | 53 |

# WSTĘP

  - PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa nałożyła na organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.

„Program ochrony środowiska powiatu świdwińskiego na lata 2008-2010” przyjęty został uchwałą Rady  Powiatu  nr XI/45/2003.

Zgodnie z art.18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25,poz. 150 ze zm.) organ wykonawczy województwa, powiatu, gminy sporządza co 2 lata raport 
z wykonania programu ochrony środowiska, które przedstawia odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub gminy.

1.2 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2008-2010

Przedmiotem niniejszego Raportu jest „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego  na lata 2008–2010” (dalej zwanym „Programem…”) przyjęty przez Uchwałą Rady Powiatu  nr XI/45/2003.

Program powinien być realizowany poprzez uwzględnienie zapisów wynikających 
z dokumentów rządowych, zwłaszcza wynikających z listy przedsięwzięć własnych 
i koordynowanych. Ponadto wszelkie działania winny wynikać z przedsięwzięć zawartych 
w opracowaniach na szczeblu regionalnym (Program wojewódzki, Strategia wojewódzka) 
i lokalnym zwłaszcza z poprzedniego programu powiatowego oraz z dokumentów, koncepcji władz powiatu, postulatów rozmaitych środowisk, w tym organizacji pozarządowych i mieszkańców.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy niniejszego „Raportu…”. Zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w „Programie ochrony środowiska powiatu świdwińskiego na lata 2008-2011„ przyjęto, 
iż „Raport…” będzie służył ocenie stopnia realizacji poszczególnych zadań ujętych w planie operacyjnym „Programu”, celów i kierunków działań oraz efektów tych działań.

W celu dokonania oceny stopnia wdrażania Programu i jego efektów przyjęto 
w dokumencie  wskaźniki, opisujące stan środowiska i presję na środowisko, a także stan podjętych działań zapobiegawczych. Zadaniem przedstawionej analizy wskaźnikowej jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów i kierunków działań.

Ocenie podlegała również zgodność wykonywanych zadań z zapisami harmonogramu finansowo – zadaniowego pod kątem terminowości wykonywania prac i wysokości poniesionych nakładów.

Niniejszy „Raport z realizacji Programu ochrony środowiska powiatu świdwińskiego na lata 2008-2010” (nazywany dalej Raportem) jest dokumentem przedstawiającym i podsumowującym działania.

1.4 METODYKA PRAC I MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

Przy opracowaniu niniejszego „Raportu…” zostały wykorzystane dane statystyczne oraz dane o stanie środowiska, które są materiałami ogólnodostępnymi i łatwymi do weryfikacji.  Przedstawione informacje w „Raporcie…” pochodzą między innymi z:

1. danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie

2. danych i informacji udzielonych przez:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (WIOŚ),

- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,

- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

1.5. NAJWAŻNIEJSZE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU

W Programie przyjęto, że jego podstawowe uwarunkowania realizacji wynikają z następujących dokumentów:

- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,

- strategii rozwoju regionalnego kraju,

- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,

- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,

- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej,

- programu ochrony środowiska dla województwa zachodniopomorskiego,

- planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego,

- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, leśnictwa).

Najważniejsze dokumenty, zawierające ustalenia dotyczące m.in. ochrony środowiska 
i infrastruktury mogącej wpłynąć na stan środowiska przedstawiono poniżej. Ustalenia tych dokumentów powinny zostać uwzględnione podczas wykonywania aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu świdwińskiego.

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Powiat świdwiński położony jest w centralnej części województwa zachodniopomorskiego. Znaczna część powiatu położona jest na Wysoczyźnie Łobeskiej, południowa obejmuje częściowo Równinę Gryficką i Równinę Białogardzką. Obszar powiatu wynosi 1093 km2. Powiat świdwiński ma charakter rolniczy.

Teren powiatu poprzecinany jest siecią dróg wojewódzkich. Są to drogi o numerach:

- 162 Kołobrzeg- Drawsko Pomorskie,

- 163 Kołobrzeg – Wałcz,

- 151 Świdwin – Łobez,

- 152 Świdwin – Płoty,

- 172 Połczyn-Zdrój – Szczecinek,

- 173 Połczyn-Zdrój – Drawsko Pomorskie,

- 170 Tychowo – Kołacz.

Ponadto przez teren powiatu biegną dwie linie kolejowe:

- jednotorowa, zelektryfikowana linia relacji Szczecin – Stargard Szczeciński – Świdwin – Białogard,

- jednotorowa linia drugorzędna o znaczeniu lokalnym relacji Świdwin – Połczyn Zdrój obecnie wykorzystywana tylko do Smardzka - transport towarowy, zaopatrzenie wojska.

Pod względem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kultury materialnej oraz z racji swego położenia jest atrakcyjnym pod względem turystyczno – relaksacyjnym, a szczególnie rejon gminy Połczyn Zdrój.

Połczyn Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, w którym działalność prowadzi siedem Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego. Miasto Świdwin jest ośrodkiem administracyjnym 
i gospodarczym dla powiatu. Powiat świdwiński obejmuje następujące gminy oraz ich powierzchnie:

- gmina miejska Świdwin – 22 km2;

- gmina miejsko – wiejska Połczyn Zdrój – 344 km2;

- gmina wiejska Brzeżno – 111 km2;

- gmina wiejska Rąbino – 180 km2;

- gmina wiejska Sławoborze – 189 km2;

- gmina wiejska Świdwin – 247 km2

W skład powiatu świdwińskiego wchodzi jedna gmina miejska, jedna gmina miejsko – wiejska i cztery gminy wiejskie.

Tabela 1. Struktura administracyjna powiatu świdwińskiego

| Nazwa gminy | Liczba sołectw | Liczba miejscowości |
| --- | --- | --- |
| gmina miejska Świdwin | x | 1 |
| gmina miejsko – wiejska Połczyn Zdrój | 23 | 77 |
| gmina wiejska Brzeżno | 11 | 20 |
| gmina wiejska Rąbino | 14 | 27 |
| gmina wiejska Sławoborze | 12 | 27 |
| gmina wiejska Świdwin | 16 | 46 |
| Razem powiat | 76 | 198 |

### 2.1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POWIATU. DEMOGRAFIA

Ponad połowa ludności powiatu świdwińskiego skupiona jest w dwóch ośrodkach miejskich – Świdwinie i Połczynie Zdroju. Miejscowości Sławoborze i Redło są zamieszkiwane przez ponad 1000 mieszkańców każda, pozostałe miejscowości zamieszkiwane są przez mniej niż 1000 osób. Najsłabiej zaludniona jest gmina Sławoborze natomiast najwyższy stopień zaludnienia występuje 
w gminie miejskiej Świdwin. Powiat świdwiński należy do słabo zaludnionych.

Ludność powiatu w dniu 31 XII 2010 (dane GUS) liczyła 48 205 mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi  47 osób na 1 km2. Stan mieszkańców w okresie sprawozdawczym 2008 – 2010 wg gmin przedstawia poniższa tabela. 2

Tabela  2. Ludność powiatu świdwińskiego w  latach 2008 -2010 r. (Źródło: GUS)

| Nazwa Powiatu | Ludność ogółem | Ludność w Miastach Razem | Ludność na Wsiach Razem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| świdwiński | 48519 | 48470 | 48205 | 24015 | 24002 | 23859 | 24504 | 24468 | 24346 |

Z danych statystycznych wynika, że liczba mieszkańców powiatu świdwińskiego maleje. Prognoza demograficzna na najbliższe lata nadal zakłada spadek ludności. Jednym 
z najważniejszych czynników mających wpływ na zmniejszanie się liczby ludności jest migracja. Odpływ ludności z gminy należy postrzegać jako zjawisko nie sprzyjające dalszemu rozwojowi demograficznemu. Głównym czynnikiem migracji jest poszukiwanie pracy. Rynek pracy powiatu nie stwarza dużych możliwości na zatrudnienie.

# 2.2. PRZEMYSŁ  I GOSPODARKA PRZEMYSŁOWA

Powiat świdwiński to w większości obszary wiejskie. Użytki rolne zajmują tu ponad 55% powierzchni obszaru. W klasyfikacji terenów nadających się pod uprawę powiat świdwiński plasuje się w czołówce województwa. Jest to następstwem istotnej roli rolnictwa 
w gospodarstwie, a także związanego z nim przetwórstwa rolno-spożywczego. Najsilniejszym ośrodkiem powiatu jest Świdwin, który stwarza najlepsze możliwości zatrudnienia. Drugim ośrodkiem gospodarczym jest Połczyn Zdrój, który pełni rolę uzdrowiska.

Największa liczba osób zatrudniona jest w sektorze usługowym, w którym najprężniej działającym jest sektor przemysłowy. Rozwój przemysłu opiera się głównie na rozwoju takich gałęzi gospodarki jak: przemysł rolno-spożywczy, przetwórczy i drzewny. Największymi zakładami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie powiatu są:

- Świtała – International – Zakład Przetwórstwa Żywności w Redle,

- Polfrys Sp. z o.o. w Niemierzynie,

- Foodmark Poland Sp. z o.o. w Niemierzynie,

- Zakłady Przetwórcze Tworzyw Sztucznych PLASTCHEM w Świdwinie,

- Pomerania Frucht Sp. z o.o, Dziwogóra 1, 78-320 Połczyn-Zdrój,

- Zakłady Przemysłu Drzewnego w Świdwinie, Kołaczu i Sławoborzu,

- FERROPLAST" Zbigniew Rybicki ze Świdwina,

- Uzdrowisko Połczyn Zdrój,

- Nadleśnictwo Świdwin i Nadleśnictwo Połczyn Zdrój.

2.3. KLIMAT

Klimat powiatu ma charakter przejściowy pomiędzy klimatem morskim a kontynentalnym. Północna część powiatu, która rozciąga się przeważnie na równinnych terenach sandrowych wykazuje cechy klimatu morskiego. Natomiast części centralna i południowa, które 
są zróżnicowane konfiguracyjnie, odznaczają się klimatem kontynentalnym. Okres wegetacyjny trwa tutaj od 5 kwietnia i kończy się w listopadzie. Okres wiosenny to czas wiatrów suchych 
i często mroźnych z północy i wschodu, w okresie letnim przeważnie wieją wiatry zachodnie 
i południowo-zachodnie, a zimą przeważają ciepłe wiatry południowo-zachodnie przynoszące zmianę pogody. Zróżnicowane warunki klimatyczne powiatu to skutek jego położenia. Znajduje się on w trzech krainach klimatycznych:

- część północna należy do krainy II obejmującą Krainę Gryficko-Białogardzką,

- część środkowa należy do krainy III do Pasa Północnego Pojezierza Pomorskiego,

- część południowa należy do krainy V w Pasie Środkowego Pojezierza Pomorskiego,

Średnia temperatura roczna na terenie powiatu waha się w granicach 7,0-7,9(C, w miesiącach letnich jej wartość wynosi około 13,7-14,5(C. Zima zaczyna się około 3-go grudnia w części północnej, 
w części środkowej 31-go grudnia , w części południowej 13-go grudnia i trwa od 45 do 90 dni. Okres wegetacyjny trwa średnio od 208-215 dni. Najwięcej  opadów spada w środkowej części powiatu - nawet do 800 mm, w pozostałych częściach natomiast wartość ta waha się w granicach 550-650 mm. Latem suma opadów na terenie powiatu kształtuje się w granicach 175-215 mm. Teren powiatu świdwińskiego  jest zróżnicowany pod względem geomorfologicznym. 
W ukształtowaniu terenu przeważają formy polodowcowe, liczne obszary porośnięte lasami, jeziora oraz sieć rzeczna. Przyroda obszaru powiatu świdwińskiego charakteryzuje się dużą rozmaitością fauny i flory. Występują ponadto interesujące formy krajobrazowe, które w wielu miejscach zachowały naturalny charakter.

2.4. GEOMORFOLOGIA I RZEŹBA POWIERZCHNI

Z fizjograficznego punktu widzenia znaczna część terenów powiatu świdwińskiego leży 
na Wysoczyźnie Łobeskiej, choć pewne obszary fragmentarycznie wchodzą również w skład innych mezoregionów fizyczno-geograficznych.

Powiat leży w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Wysoczyzny Łobeskiej 
i Pojezierza Drawskiego. Część południowo-wschodnia należy do Pojezierza Drawskiego, pozostała (na północny zachód od tej linii) do Wysoczyzny Łobeskiej. Obie jednostki charakteryzuję odmienny krajobraz, ponieważ zostały ukształtowane w czasie ostatniego zlodowacenia, ale w innych warunkach. Pojezierze Drawskie obejmuje strefę wzniesień czołowo - morenowych wzniesionych do 160 - 180 m n.p.m., natomiast Wysoczyzna Łobeska stanowi wysoczyznę moreny dennej lub równinę sandrową o wzniesieniach od 100 do 120 m n.p.m. Ważnym elementem krajobrazu jest przepływająca przez teren powiatu świdwińskiego sieć rzek.

Rzeźba terenu jest urozmaicona zarówno pod względem wysokości względnej jak 
i różnorodności form geomorfologicznych. Wyróżnia się:

- wzgórza moreny czołowej, pagórki kemowe i ozy,

- wysoczyznę morenową o rzeźbie falistej i lekko falistej a lokalnie pagórkowatej,

- równinę sandrową,

- dolinę rzeki Regi i Mołstowej, w części erozyjną, w większości erozyjno - akumulacyjną 
z wykształconymi poziomami tarasowymi,

- zagłębienia wytopiskowe w obrębie wysoczyzn.

Największą powierzchnię zajmuje wysoczyzna morenowa. Wzgórza morenowe dominują krajobraz powiatu. W rzeźbie terenu odznaczają się również wklęsłe doliny rzek i liczne wytopiska. Zbocza dolin są wyraźne, często strome, a wytopiska zajęte przez niewielkie jeziora (np. Oparzno) lub torfowiska (k/wsi Klępczewo) oraz rynny subglacjalne (np. jeziora rynnowe Bystrzyno Wielkie  i Bystrzyno Małe) podkreślają różnorodność krajobrazu.

Wierzchnią warstwę podłoża o miąższości 60 – 130 m budują utwory czwartorzędowe okresu lodowcowego (plejstocenu) oraz polodowcowego (holocenu).

2.5. ZASOBY SUROWCOWE

Na terenie powiatu nie występują złoża surowców naturalnych, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu. Najważniejsze surowce których występowanie udokumentowano w powiecie świdwińskim zestawiono w tab. nr.3.

Tabela 3. Złoża surowców naturalnych występujących na terenie powiatu świdwińskiego.

| Gmina | Nazwa złoża miejscowość | Rodzaj kopaliny | Zastosowanie kopaliny | Zasoby w tysiącach ton | Stan zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Połczyn Zdrój | Kołacz | Piasek | Budownictwo | 262,2 | Eksploatowane |
| Połczyn Zdrój | Ostrowąs | Piasek | Budownictwo | 668,9 | Eksploatowane |
| Połczyn Zdrój | Borkowo | Piasek | Budownictwo | 724,0 | Nieeksploatowane |
| Połczyn Zdrój | Dziwogóra | Torfy lecznicze (borowina) | Lecznictwo | 112,6 | Eksploatowane |
| Połczyn Zdrój | Borkowo | Torfy lecznicze (borowina) | Lecznictwo | 380,7 | Eksploatowane |
| Brzeżno | Słonowice | Kruszywo grube | Budownictwo | 74,19 | Eksploatowane |
| Brzeżno | Pęczerzyno | Kreda jeziorna | Rolnictwo | 1153,0 | Nieeksploatowane |
| Rąbino | Rąbino | Piasek kwarcowy | Produkcja cegły | 4850,0 | Eksploatacja zaniechana |
| Rąbino | Rąbino | Piasek, żwir | Budownictwo | 156706,0 | Nieeksploatowane |
| Świdwin | Stary Przybysław | Pospółka | Budownictwo | 332,0 | Nieeksploatowane |
| Świdwin | Świdwinek | Pospółka | Budownictwo | 116,0 | Nieeksploatowane |
| Świdwin | Smardzko | Pospółka | Budownictwo | 7811,0 | Nieeksploatowane |
| Świdwin | Kluczkowo | Pospółka | Budownictwo | 1187,0 | Nieeksploatowane |
| Świdwin | Lipce | Pospółka | Budownictwo | 2317,0 | Eksploatowane |
| Świdwin | Rusinowo | Pospółka | Budownictwo | 453,0 | Nieeksploatowane |

Poza wyżej wymienionymi kopalinami, na terenie gminy Sławoborze w miejscowości Ciechnowo i Krosino podjęto eksploatację złóż gazu ziemnego. Projektuje się gazyfikację gminy Sławoborze i gminy Rąbino. W miejscowości Ciechnowo jest eksploatowane złoże ropy naftowej.

Torfy lecznicze (borowina) są eksploatowane przez Uzdrowisko Połczyn Zdrój w celach leczniczych. Na terenie gminy Połczyn Zdrój znajdują się źródła solankowe, które 
są wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym oraz do produkcji wód mineralnych.

Na terenie powiatu znajdują się punkty eksploatacji kopalin, których złoża nie są udokumentowane. Należą do nich piaski i kruszywo, które są eksploatowane na potrzeby miejscowej ludności.

Na terenie powiatu znajdują się złoża torfów, które ze względów środowiskowych 
i rolniczych nie powinny być eksploatowane.

Tereny po wyeksploatowanych dzikich wyrobiskach należy zagospodarować, aby nie stanowiły terenów do składowania odpadów. Dzikie eksploatacje kopalin spotyka się na terenie wszystkich gmin.

# 3. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM

### 3.1. ANALIZA STANU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM

Zaopatrzenie w ciepło na terenie powiatu odbywa się przeważnie poprzez paleniska piecowe lub, w nowszych budynkach, lokalne instalacje centralnego ogrzewania gazowego. Głównym czynnikiem grzewczym na obszarach wiejskich jest węgiel i jego pochodne. Występują instalacje centralnego ogrzewania oparte na oleju opałowym lub gazie propan-butan.

Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz związki węgla elementarnego w postaci sadzy. Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze 
i benzo(()piren, który uznawany jest za jedną z bardziej znaczących substancji kancerogennych, 
co przy występujących stężeniach stwarza istotne ryzyko zdrowotne dla mieszkańców. Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.

Stężenia podstawowych zanieczyszczeń charakteryzują się dużą zmiennością w ciągu roku. 
W okresie zimowym obserwuje się znaczny wzrost stężeń SO2  i pyłu zawieszonego. Wzrosty stężeń w sezonach grzewczych, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej wskazują na wpływ emisji niskiej z sektora komunalno-bytowego. Specyficzne zanieczyszczenia mają znaczenie przede wszystkim lokalne. Głównym źródłem emisji np. benzenu, węglowodorów wielopierścieniowych czy metali ciężkich jest sektor komunalny (spalanie węgla w paleniskach domowych) oraz transport samochodowy.

Na terenie powiatu znajdują się dwa punkty pomiarowe emisji zanieczyszczeń powietrza  - 
w gminie Sławoborze i w gminie Połczyn Zdrój, która jest terenem ochrony uzdrowiskowej. Pomiary odbywają się tu metodą pasywną, która polega na zjawisku samoistnej dyfuzji gazów (samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek w danym ośrodku) na odpowiednio dobranym absorbencie (pochłaniaczu). Wyniki badań zestawiono dla:

- emisji punktowej - emisji ze źródeł energetycznych i technologicznych, odprowadzających substancje do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany

- emisji powierzchniowej – emisji związanej z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym

- emisji liniowej – emisji ze źródeł ruchomych związanych z transportem pojazdów samochodowych i paliwami

Tabela 4. Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia oraz ze względu na ochronę roślin. (Dla klasy A nie są wymagane działania na rzecz poprawy jakości powietrza).

| Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia oraz ze względu na ochronę roślin |
| --- |
| Nazwa strefy | Strefa białogardzko-świdwińska |
| Kod strefy | PL.32.14.z.02 |
| Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy: |  |
| SO2 | A |
| SO2 (ze względu na ochronę roślin) | A |
| NO2 | A |
| NOx (ze względu na ochronę roślin) | A |
| PM10 | A |
| Pb | A |
| C6H6 | A |
| CO | A |
| As (PM10) | A |
| Cd (PM10) | A |
| Ni (PM10) | A |
| B(a)P (PM10) | A |
| O3 – poziom docelowy | C |

Powiat świdwiński został wspólnie z powiatem białogardzkim utworzony jako jedna strefa – strefa białogardzko-świdwińska, a pomiary głównych zanieczyszczeń powietrza wykonane przez WIOŚ oddział w Szczecinie.

Strefa białogardzko – świdwińska w sprawozdaniu rocznym za rok 2009 otrzymała klasę D2 ze względu na ochronę roślin. Dla stref w klasie D2 nie jest wymagane opracowanie programu ochrony powietrza. Działania wymagane w tym przypadku – to ograniczenie emisji lotnych związków organicznych jako prekursorów ozonu.

Obliczenia modelowe wykazały występowanie niskich stężeń dwutlenku siarki, tlenku węgla i benzenu. Dla tych substancji strefa białogardzko – świdwińska otrzymała klasę A, nie wymagającą podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

W ocenie jakości powietrza za rok 2008 -2010  podobnie jak w ocenach za lata poprzednie, ww. strefa otrzymała klasę A dla dwutlenku azotu i Benzo (a) piranu również nie wymagającą podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

### 3.2. REALIZACJA ZADAŃ  PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO (2008-2010)

Podstawowym celem polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza w perspektywie średniookresowej do 2016 jest osiągnięcie takiego jego stanu, który nie będzie zagrażał zdrowiu ludzi i środowisku oraz będzie spełniał wymagania prawne w zakresie jakości powietrza i norm emisyjnych.

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Termin realizacji | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, między innymi poprzez modernizację nieefektywnych systemów grzewczych | opracowanie gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii | samorządy gmin, przedsiębiorstwa komercyjne | 2006-2012 zadanie ma charakter ciągły | Nie opracowano gminnych planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Realizowane jednakże inwestycje i modernizowano systemy ogrzewania w wyniku czego rocznie przybywało około 3 tys. mieszkańców korzystających z sieci gazowych |
| Przeprowadzenie modernizacji systemu instalacji grzewczych we wszystkich miejscowościach, w których zamieszkuje powyżej 300 osób | opracowanie niezbędnych projektów technicznych | samorządy gmin, przedsiębiorstwa komercyjne | 2004-2012 zadanie ma charakter ciągły | Opracowywano projekty nowych instalacji ogrzewania gazowego. W wyniku wprowadzania ogrzewania gazowego malała sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku o 28 GJ. |
| Realizacja przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zużycia energii, między innymi poprzez modernizację systemów oświetlenia na mniej energochłonne oraz prowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej | opracowanie gminnych programów modernizacji oświetlenia drogowego | samorządy gmin, zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa komercyjne | 2004-2012 zadanie ma charakter ciągły | Prowadzono modernizację oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne. Prowadzono termomodernizacje obiektów publicznych w tym głównie budynków szkolnych. |
| Kontrola stanu jakości powietrza | Rozwój sieci monitoringu jakości powietrza przez udział gmin i powiatu w monitoringu regionalnym | zarząd powiatu/ WIOŚ, gmina | 2009-2016 zadanie ma charakter ciągły | Monitorowano stan powietrza w wyniku czego na terenie gmin są prowadzone inwestycje drogowe polegające na modernizacji nawierzchni, kładzenie asfaltu, poprawianie dróg gruntowych, inwestycje są prowadzone sukcesywnie w miarę możliwości gmin. |
| Ograniczenie emisji | Budowa gazociągów przesyłowych i sieci gazowych w gminach, Sukcesywna zmiana sposobu ogrzewania budynków z węglowego na gazowe i olejowe – użytkownicy indywidualni | PGNiG/ zarząd województwa, zarząd powiatu, gmina, mieszkańcy | 2009-2016 zadanie ma charakter ciągły | Realizowano to zadanie na terenie miast powiatu. W ciągu roku przybywało około 30 km gazociągów. Następowała sukcesywna zmiana ogrzewania na ogrzewanie gazowe. |
| Poprawa jakości powietrza | Sukcesywna zmiana sposobu ogrzewania budynków z węglowego na gazowe i olejowe – użytkownicy indywidualni | starostwo powiatowe | 2009-2016 zadanie ma charakter ciągły | W analizowanym okresie kubatura ogrzewanych przez energię gazową budynków prywatnych wzrosła ponad 7 krotnie. Wzrosła o około 50% liczba budynków spółdzielczych i komunalnych, w których zmieniono system ogrzewania na gazowe. |
| Zmniejszenie spalania paliw stałych | Wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój sieci gazowej na terenie powiatu | zarząd powiatu | 2009-2016 zadanie ma charakter ciągły | W omawianym okresie wykazano się znaczącym wsparciem przedsięwzięć mających na celu rozwój sieci gazowej. |

Istotnym elementem emisji jest również emisja powstająca w obrocie paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. Na skutek czynności eksploatacyjnych do atmosfery emitowane są węglowodory. System komunikacyjny w dalszym ciągu stwarza zagrożenia dla stanu jakości powietrza głównie z tytułu transportu tranzytowego pojazdów ciężkich.

Jest to problem narastający, zwłaszcza na terenie miast. Gwałtowny wzrost liczby pojazdów powoduje przeciążenie zarówno dróg przelotowych jak i dróg lokalnych.

Sąsiedztwo wymienionych arterii komunikacji drogowej z obszarami wymagającymi zapewnienia właściwych standardów jakości powietrza powoduje, że obszary te należy sklasyfikować jako miejsca potencjalnego zagrożenia. Jest też bezsprzecznym faktem, iż najpoważniejszym problemem jest emisja generowana przez drogi krajowe.

Na terenie gmin są prowadzone inwestycje drogowe polegające na modernizacji nawierzchni kładzenie asfaltu, poprawianie dróg gruntowych, inwestycje są prowadzone sukcesywnie w miarę możliwości gmin.

Prognozując zmiany stanu jakości powietrza w powiecie należy odnieść się do zachodzących w nim zmian gospodarczych i przyjętej strategii rozwoju. Mając powyższe na uwadze należy przewidywać, że w przyszłości będzie następować zmniejszanie się wielkości emisji ze źródeł przemysłowych – energetycznych i technologicznych, i tym samym zmniejszanie udziału tej emisji w emisji całkowitej, zgodnie z obserwowaną w ostatnich latach tendencją ogólnokrajową wynikającą z upadku obiektów przemysłowych, korelującą się ze wzmocnieniem działania organów administracji publicznej coraz skuteczniej wdrażających i egzekwujących prawo ochrony środowiska.

Dla poprawy jakości powietrza przyczyni się również eliminacja emisji niskiej, czyli wymiana starych palenisk domowych na nowoczesne ekologiczne piece.  Strategia rozwoju województwa zakłada wzrost udziału kolei w systemie transportowym, wymaga to jednak ogromnych nakładów na restrukturyzację systemu transportowego. Do minimalizacji emisji spalin 
z obszarów arterii komunikacyjnych przyczynią się również realizowane nasadzenia zieleni wzdłuż pasów drogowych.

4. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO HAŁASU

Szkodliwe oddziaływanie hałasu obserwuje się praktycznie wszędzie: w miejscu zamieszkania, wypoczynku, a także pracy. Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka. Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak np. zagrożenie nadciśnieniem czy zaburzenia nerwowe. W związku z tym, ochrona przed hałasem jest przedmiotem zainteresowania wielu instytucji państwowych, naukowo-badawczych i organizacji społecznych, a przepisy regulujące tę dziedzinę nakładają obowiązki i uprawnienia do podejmowania działań ochronnych na wiele resortów i urzędów różnego szczebla.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2002, Nr 143, poz. 1196), regulują przepisy dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej, spójnej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony środowiska.

W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane akty prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych 
w Dyrektywie w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku (2002/49/EC).

Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa:

Laeqdop = 55 dB dla pory dziennej (od 6oo - 22oo )

Laeqdop = 45 dB dla pory nocnej (od 22oo - 6oo )

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska i pochodzi z licznych źródeł oraz charakteryzuje się powszechnością występowania. Długotrwałe występowanie hałasu wywołuje zmęczenie, podatność na stres, bezsenność, a więc jego wpływ na człowieka jest zdecydowanie negatywny. Głównym źródłem hałasu uciążliwego dla środowiska przyrodniczego i ludzi jest komunikacja. Uciążliwość hałasu zależy od jego poziomu, pory i częstotliwości jego trwania. Występowanie hałasu na obszarze powiatu świdwińskiego jest zróżnicowane. Ciągły wzrost ilości pojazdów, zarówno osobowych, jak i ciężarowych, powoduje wzrost hałasu w środowisku. W środowiskach powiatu świdwińskiego również do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu należy komunikacja.

Stosownie do kompetencji wynikających z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska badania klimatu akustycznego na terenie powiatu świdwińskiego prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. W latach 2008-2010 szczeciński oddział WIOŚ prowadził głównie pomiary i kontrole źródeł hałasu przemysłowego, natomiast uciążliwość hałasu komunikacyjnego (kolejowego i drogowego) badano w latach poprzednich. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów wyznaczono tereny objęte obowiązkiem sporządzenia map akustycznych. Klimat akustyczny powiatu świdwińskiego nie wykazuje predyspozycji 
do sporządzenia mapy akustycznej.

Również natężenie pojazdów poruszających się po drogach powiatu świdwińskiego nie okazało się na tyle duże i uciążliwe, by stwierdzić na tym terenie rażące przekroczenia hałasu. Pomiary WIOŚ w Szczecinie skupiły się na większych aglomeracjach, takich jak Szczecin, 
czy chociażby Goleniów.

W ramach działań mających na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast zrealizowano inwestycje drogowe oraz rozpoczęto realizację nowych.  Należy do nich m.in. budowa obejścia miasta Połczyn Zdrój, którą zrealizowano w 2010 r. Dofinansowanie na realizację tej inwestycji wyniosło ponad 5,5 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji tego projektu ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum Połczyna Zdroju na jego przedmieścia. Poprawi to warunki egzystencji mieszkańców i gości uzdrowiska poprzez zmniejszenie liczby wypadków drogowych. Ponadto w latach 2008–2010 na terenie powiatu świdwińskiego przebudowano kluczowe drogi wojewódzkie (m.in. droga wojewódzka nr 162, 151) powiatowe  jak i gminne, w ramach  których wprowadzono nasadzenia i odnowę zieleni ochronnej przy drogach w  celu zminimalizowania poziomu akustycznego.

4.1. REALIZACJIA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH Z ZAKRESU HAŁASU (2008-2010)

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Termin realizacji | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie hałasu, w tym hałasu komunikacyjnego | -Opracowanie programu ograniczenia lub wyeliminowanie emisji hałasu do środowiska oraz ochrony przed hałasem; -Opracowanie niezbędnych projektów technicznych; -Wprowadzenie stałego monitoringu hałasu; -Zakładanie pasów zieleni izolacyjnej; | wojewoda, samorząd powiatu, samorządy gmin, zarządcy dróg, użytkownicy środowiska, WIOŚ | 2004-2012 | W gminach powiatu nie wystąpiła konieczność opracowywania programu ograniczenia lub wyeliminowanie emisji hałasu do środowiska oraz ochrony przed hałasem; |
| Monitoring hałasu | -Aktualizacja obszarów hałasu drogowego i kolejowego; -Wprowadzenie monitoringu w strefie uzdrowiskowej w Połczynie Zdroju | starostwo powiatowe, samorządy gmin, IOŚ i WIOŚ, wojewoda | 2005-2012 | W wyniku monitoringu w strefie uzdrowiskowej w Połczynie Zdroju wykonane zostało obejście drogowe miasta Połczyn Zdrój; |
| Ograniczenie emisji hałasu | -Prowadzenie nasadzeń i odnowy zieleni ochronnej przy drogach powiatowych w oparciu o przyjęty uprzednio program, | zarząd powiatu/ zarząd dróg powiatowych | 2008-2016 zadanie ma charakter ciągły | Realizując to zadanie przebudowano kluczowe drogi wojewódzkie (m.in. droga wojewódzka nr 162, 151) powiatowe jak i gminne, w ramach których wprowadzono nasadzenia i odnowę zieleni ochronnej; |
| Podniesienie świadomości ekologicznej | -Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem. Realizacja zadań modernizacyjnych na drogach powiatowych w oparciu o uprzednio opracowany program i harmonogram prac -Wprowadzanie rozwiązań bezpośrednio zmniejszających uciążliwości hałasu dla mieszkańców (np. budowa ekranów akustycznych, zwłaszcza na odcinkach nowych tras obwodnicowych i odcinkach istniejących tras o nadmiernym ruchu, dźwiękoszczelne okna). - Identyfikacja i sporządzenie wykazu terenu wokół dróg z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, terenów zagrożonych hałasem i obszarów ograniczonego użytkowania | starostwo powiatowe/ zarząd dróg powiatowych/ zarząd województwa, gminy/ WIOŚ, | 2008-2016 zadanie ma charakter ciągły | Zadania te zostały ujęte do programów edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i szkoły. Przewidziano organizację warsztatów ekologicznych dla młodzieży na których poruszane są zagadnienia ochrony przed hałasem; |

### 5. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO ODDZIAŁYWANIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

.

Na obszarze powiatu świdwińskiego, podobnie jak w innych regionach, głównym źródłem emisji pól elektromagnetycznych o szkodliwym promieniowaniu niejonizującym, są napowietrzne linie energetyczne. Przy obecnym stanie wiedzy i badań w tym zakresie, określenie wpływu fal elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie ludzi na danym obszarze jest niemożliwe. Bardzo ważna jest świadomość nawet niewielkiego zagrożenia, która powinna być wykorzystana 
do racjonalnej ochrony przed ich szkodliwym działaniem.

Ograniczenia lub sposoby korzystania z obszarów położonych bezpośrednio pod liniami elektromagnetycznymi oraz w ich sąsiedztwie powinny być zapisane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi i hałasem emitowanym przez linie elektromagnetyczne zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U.Nr.192,poz. 1883). Priorytetem w zakresie skutków oddziaływania pól elektromagnetycznych jest ochrona mieszkańców przed nadmiernym ich oddziaływaniem.

Kierunki działań w celu ograniczenia oddziaływania pól elektromagnetycznych:

- rozwinięcie systemu badań zagrożenia polami elektromagnetycznymi,

- wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól elektromagnetycznych,

- przestrzeganie obszarów ochronnych zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko dla urządzeń nadawczych,

- kontrola wprowadzania do środowiska nowych urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne,

- preferowanie niekonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego,

- przestrzeganie zapisów w postępowaniu ocen oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do przestrzegania obszarów ochronnych źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego,

- modernizacja istniejących sieci elektroenergetycznych stacji transformatorowych.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz.  
W powiecie świdwińskim występuje sieć linii 110 kV oraz przebiegająca przez południowe gminy powiatu linia 220 kV. W przypadku linii elektroenergetycznych maksymalna szerokość obszaru, 
w którym w sąsiedztwie takich urządzeń przekraczana jest wartość 1 kV/m natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynosi:

- dla linii 110 kV - 12 m,

- dla linii 220 kV – 22 m,

- dla linii 400 kV - 24 m

od osi linii w obie strony.

W latach 2008-2010 nastąpił rozwój sieci telefonii komórkowej. Anteny nadawcze stacji bazowych lokalizowane są na wolnostojących wieżach antenowych lub na masztach antenowych instalowanych na dachach budynków, a także na istniejących wieżach lub kominach. Postępowanie administracyjne związane z lokalizacją stacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Środowiska i poprzedzone jest procedurą ocen oddziaływania na środowisko. Przepisy ochrony środowiska nakładają na inwestora obowiązek wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych bezpośrednio po uruchomieniu obiektu. Lokalizacja anten na znacznych wysokościach (30-40 m n.p.t.) oraz kierunkowa charakterystyka ich promieniowania powodują, 
że w miejscach dostępnych dla ludności pole elektromagnetyczne emitowane przez anteny nadawcze stacji bazowych jest wielokrotnie niższe niż dopuszczalne. Stacje bazowe nie stanowią więc zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Przy tych instalacjach również nie stwierdza się występowania w miejscach dostępnych dla ludności pól elektromagnetycznych o wartościach przekraczających dopuszczalne.

Zadania do realizacji na lata 2008-2016 w celu ograniczenia oddziaływania pól elektromagnetycznych  na terenie powiatu świdwińskiego realizowane są w sposób ciągły.

6. GOSPODARKA ODPADAMI

6.1. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO – GOSPODARKA KOMUNALNA

Do roku 2005 stan gospodarki na terenie powiatu był niezadowalający. Istniejące składowiska odpadów w większości nie spełniały wymogów ochrony środowiska. W większości przypadków powstające odpady, także niebezpieczne trafiały do jednego strumienia odpadów komunalnych kierowanych na składowiska. Rosła również liczba dzikich składowisk odpadów w lasach, terenach powyrobiskowych, nieużytkach, polach i łąkach.

Okoliczności te stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla stanu i jakości środowiska przyrodniczego na terenie powiatu. W roku 2005 zainicjowano konkretne działania zmierzające 
w kierunku poprawy gospodarki odpadami. Rozpoczęła się budowa nowoczesnego zakładu gospodarki odpadami z systemem przeróbki i unieszkodliwiania odpadów. W roku 2007 do użytku oddano zakład w Wardyniu Górnym w gminie Połczyn Zdrój spełniający nowoczesne standardy 
w zakresie gospodarki odpadami.

Podstawowymi działaniami w zakresie poprawy gospodarki odpadami na terenie powiatu są:

- wdrożenie systemu selektywnego zbioru odpadów, które mogą zostać poddane recyklingowi,

- składowanie tylko reszty śmieciowej (balastu) w warunkach całkowitego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntu oraz wód gruntowych,

- minimalizacja odpadów,

- unieszkodliwianie odpadów organicznych - w tym osadów ściekowych poprzez kompostowanie,

- separacja odpadów niebezpiecznych,

- dążenie do maksymalnego odzysku odpadów.

System zagospodarowania odpadów komunalnych oparty jest na :

- selektywnej zbiórce u źródła,

- segregacji i doczyszczeniu odpadów surowcowych na sortowni w zakładzie – przygotowanie do sprzedaży surowców wtórnych – szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale,

- kompostowaniu odpadów organicznych i osadów ściekowych,

- sprzedaży produktu po procesie kompostowania,

- odbiorze (wyłączenie ze strumienia odpadów komunalnych) odpadów problemowych m.in. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów i przygotowania ich do procesu odzysku,

- składowaniu tzw. reszty śmieciowej.

Ponadto odpady trafiają na składowisko odpadów w Świdwinku (gmina Świdwin), którym zarządza Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o w Świdwinie.

6.2. NIELEGALNE SKŁADOWSKA ODPADÓW

Nielegalne składowiska odpadów, a także nielegalne wylewiska, o mniejszej lub większej powierzchni czy objętości, spotkać można praktycznie w okolicach każdej miejscowości powiatu, 
a także na terenie niektórych miejscowości. Najczęściej umiejscowione są przy drogach, 
w przydrożnych rowach, na terenie lasów, w zbiornikach wodnych. Nielegalne składowiska odpadów znajdują się nie tylko na terenach gminnych, ale także na terenach prywatnych. Stanowią bardzo poważny problem i ogromne zagrożenie, nie tylko dla środowiska przyrodniczego, ale także dla okolicznych mieszkańców, którzy często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń.

Tabela 5.  Nielegalne składowiska odpadów w powiecie świdwińskim (Na podstawie danych własnych)

| Obszar | Składowisko |
| --- | --- |
| Gmina Sławoborze | Krzesimowo, Mysłowice, |
| Gmina Rąbino | Występują lokalnie a po zlokalizowaniu są systematycznie likwidowane |
| Gmina Brzeżno | Występują lokalnie a po zlokalizowaniu są systematycznie likwidowane |
| Miasto i gmina Świdwin | Ząbrowo, Berkanowo, Rusinowo, Kłośniki, Łąkowo, Bełtno, Kartlewo, Lekowo, Cieszyno, Stary Przybysław, Krosino, , Cieszyniewo |
| Miasto i gmina Połczyn Zdrój | Popielewo, Ogartowo, Kolonia Toporzyk, Gawroniec, Redło, Ostre Bardo, Bolkowo |

Tabela 6. Składowiska odpadów komunalnych przewidziane do zamknięcia wg stanu na dzień 
31 grudnia 2008 roku (Na podstawie: WPGO i danych ze starostwa)

| Lp. | Nazwa składowiska /położenie | Zarządca składowiska | Status składowiska | Składowiska przewidziane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | do zamknięcia w latach | do dalszej eksploatacji |
|  |  |  |  | 2009 | 2009 - 2012 | Po 2012 |
| 1. | Wardyń Górny gm. Połczyn Zdrój | Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. Wardyń Górny 35 78-320 Połczyn Zdrój | czynne |  |  | E |
| 2. | Świdwinek II gm. Świdwin | Zakład Usług Komunalnych, ul. Armii Krajowej 21 78-300 Świdwin | czynne |  | Y |  |
| 3. | Lepino gm. Sławoborze | Urząd Gminy, ul. Kolejowa 8 78-314 Sławoborze | nieeksploatowane, w trakcie rekultywacji | Z |  |  |
| 4. | Kołacz gm. Połczyn Zdrój | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. 22 lipca 16 78-320 Połczyn Zdrój | nieeksploa-towane, w trakcie rekultywacji | Z |  |  |
| 5. | Świdwin | Miasto Świdwin | zrekultywowane | Z |  |  |
| 6. | Rzepczyno | Gmina Brzeżno | zrekultywowane | Z |  |  |

- Z - zamknięte przed 2009 rokiem

- X - do zamknięcia do końca 2009 roku

- Y - do zamknięcia do 2012 roku

- E - eksploatacja po roku 2012

## 6.3. PRZYJĘTE KIERUNKI DZIAŁAŃ

W dziedzinie gospodarki odpadami Unia Europejska wydała dziewięć dyrektyw, które powinny być wprowadzone do polskiego prawodawstwa i wdrożone do praktyki.

Dyrektywy te narzucają na państwo polskie liczne zobowiązania, najważniejszymi 
z nich są:

- osiągnięcie do roku 2014 odzysku min. 60% i recyklingu 55% odpadów opakowaniowych,

- osiągnięcie w 2010 r. odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych, tak aby nie trafiały na składowiska, a do roku 2013 odzysku tych odpadów do poziomu 50% (w stosunku do roku 1995)

- zebranie w 2012r. 25% zużytych baterii i akumulatorów, a w 2016 r. 45% tych odpadów.

Poza tym przyjęcie Traktatu Akcesyjnego nałożyło na RP obowiązek zamknięcia 
do 2012 roku wszystkich składowisk, które nie spełniają wymagań dyrektywy 99/31/WE. Polska jest zobligowana do radykalnej poprawy gospodarki odpadami.

6.4. REALIZACJA CELÓW  PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI (2008-2010)

Tabela 7. Zadania wynikające z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”  dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego oraz zadań wynikających z wojewódzkiego, powiatowego i gminnych planów gospodarki odpadami .

|  | Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 | Termin realizacji | Wykonawca | Nazwa zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: |
| 1. | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50 % udziałem makulatury) | 2007 - 2010 | urzędy administracji publicznej | Wspieranie wdrażania technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania. | W przetargach ogłaszanych przez powiat i gminy przestrzega się tego zalecenia w miarę potrzeb i możliwości realizacji, przy uwzględnieniu właściwych parametrów substancji pochodzących z recyklingu odpadów. | Zadanie ma charakter ciągły. Realizowane jest w miarę posiadanych możliwości i występujących problemów |
| 2. | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów lub magazynami odpadów) | 2007 - 2009 | wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów | Gminy na bieżąco starają się zapobiegać powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów poprzez: prowadzoną edukację ekologiczną społeczeństwa, umożliwienie segregacji odpadów (szkło, makulatura, butelki typu PET, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz zapewnienie legalnych miejsc do składowania odpadów. Straż Miejska zwraca szczególną uwagę na nielegalne miejsca gromadzenia odpadów i prowadzi czynności zmierzające do ich likwidacji. Co roku likwiduje się po kilkanaście tych składowisk odpadów. | Zadanie jest realizowane na bieżąco |
| 3. | Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi. | 2009-2010 | wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast | Nadzór nad gospodarowaniem komunalnymi osadami ściekowymi i niedopuszczenie do ich składowania. | W Wyeliminowanie składowania jako metody unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych. Osady przekazywane są do zagospodarowania w rolnictwie oraz kompostowane | Komunalne osady ściekowe są wykorzystywane w rolnictwie do rekultywacji terenów zdegradowanych. W przyszłości planowane jest kompostowanie osadów, w celu ich dalszego wykorzystywania |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: |
| 4. | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (obejmujące działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowania przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, w tym budowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania zzo) | 2008 – 2013 | zarządy związków międzygminnych. Przedsiębiorstwa komunalne i prywatne | Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za produkty i za recykling. Zawarcie umów z organizacjami zbierającymi. Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych. | Prowadzenie kampanii informacyjno edukacyjnej. Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych dotyczących selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ulegających biodegradacji, a także akcji informacyjnej skierowanej do posiadaczy wyrobów zawierających azbest. | Zadanie zrealizowane |
| 5. | Wdrażanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów | 2009-2016 | gminy | Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, budowlanych oraz zużytego sprzętu EiE | Rozbudowa systemów selektywnego zbierania tego typu odpadów w oparciu o stacjonarne i mobilne punkty zbierania, | Zużyte Baterie i akumulatory zbierane są w punktach gromadzenia do pojemników, a następnie przekazywane dla organizacji odzysku i specjalistycznych firm |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami, które podlegają odrębnym przepisom prawnym: |
| 6. | Inwentaryzacja pokryć dachowych oraz urządzeń zawierających azbest | 2009-2012r. | powiat, gminy | Opracowanie w gminach i powiecie, w ramach PGO, programów usuwania azbestu, | Programy zostały opracowane. Kontynuowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z otoczenia | Zadanie zrealizowane |
| 7. | Eliminacja PCB ze środowiska | 2009-2012 | starosta, gmina, przedsiębiorca | Działania w zakresie wyeliminowania PCB ze środowiska | Współdziałanie w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorców usuwania PCB ze środowiska oraz monitorowanie procesu usuwania PCB ze środowiska | W Zadanie realizowane na bieżąco |
| 8, | Utworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych. | 2009-2012 | powiat, gminy | Selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych w (GPZON) | Utworzeno Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych w Wardyniu Górnym. | Zadanie zostało zrealizowane |
| 9. | Wdrażanie systemów zbierania małogabarytowych baterii i akumulatorów | 2009-2012 | gminy, przedsiębiorcy | Selektywne zbieranie i odzysk zużytych baterii i akumulatorów. | . Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania w obiektach handlowych i w zbiórka w GPZON | KZ Zadanie realizowane na bieżąco |
| Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami: |
| 10. | Kontrole wytwórców odpadów | 2009-2011 | wójtowie, burmistrzowiestarostowie | Kontrola stanu umów zawieranych przez właścicieli i zarządców nieruchomości z przedsiębiorcami odbierającymi odpady | Gminy prowadzą systematyczną kontrolę umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych | Zadanie jest realizowane i ma charakter ciągły |
| 11. | Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne | 2009 - 2016 | marszałek wojewoda, gminy przedsiębiorca | Egzekucja i nadzór nad wykonywaniem decyzji dotyczących rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne | Starosta monitoruje zamykanie składowisk. | Prowadzona jest rekultywacja składowiska w Kołaczu ora w m. Lepino |

6.5. OCENA STANU REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI W LATACH 2008-2010

Zadania i działania przewidziane do realizacji w latach 2009 - 2010 wynikające 
z Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu świdwińskiego - w znakomitej większości zostały zrealizowane.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. na terenie powiatu funkcjonował zorganizowany system selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów i odpadów biodegradowalnych. Zrealizowane zostały również w całości zadania z zakresu sprzątania ulic, placów i przystanków, usuwania zwłok zwierzęcych oraz porządkowania terenów gminnych.

Zadania przewidziane w planie mają na celu uporządkowanie gospodarki odpadami 
w obszarze powiatu, głównie poprzez objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów, włącznie z selektywnym zbieraniem odpadów, pozwalającym na odzysk surowców wtórnych oraz wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

W grupie zagrożeń dla realizacji niniejszego planu należy podkreślić możliwość nieterminowego, nieskutecznego i niepełnego realizowania przewidzianych w planie działań wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Ich zaniechanie lub opóźnienia w realizacji mogą być przyczyną negatywnego oddziaływania na środowisko. Wiąże się to ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów komunalnych związanych z ukierunkowanym modelem konsumpcji w tempie znacznie szybszym niż wprowadzane działania organizacyjne i techniczne łagodzące wzrost obciążeń środowiska. W zakresie tej problematyki najważniejsze wyzwania stoją przed organizacją skutecznego systemu zbierania odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wraz z towarzyszącym koniecznym rozwojem systemu selektywnego zbierania u źródła zarówno surowców wtórnych jak 
i wydzielanych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów ulegających biodegradacji.

W zakresie poprawy efektywności zbierania i wywozu odpadów komunalnych w cyklu lat 2009-2010 można stwierdzić znaczący wzrost udziału gospodarstw, które włączone są do systemu zbierania i wywozu odpadów komunalnych.

Eliminowanie „dzikich składowisk” odpadów jest prowadzone na bieżąco praktycznie we wszystkich gminach ze skutkiem zależnym od tempa powstawania nowych.

Ograniczenie ilości odpadów organicznych kierowanych na składowiska odpadów komunalnych jako zadanie zostało potraktowane przez gminy jako zagadnienie istotne 
w gospodarce odpadami, tym bardziej, że większość gmin ma charakter gmin rolniczych, gdzie odpady organiczne są wykorzystywane indywidualnie przez ludność.

Ograniczenie oddziaływania na środowisko aktualnie składowanych odpadów realizowane jest poprzez procesy bieżącej rekultywacji - składowisko w Kołaczu i w m. Lipno.

Edukacja ekologiczna propagująca prawidłowe postępowanie z odpadami, w tym wspieranie finansowe selektywnego zbierania surowców wtórnych oraz egzekwowanie kar za wysypywanie odpadów w miejscach niedozwolonych – zadanie realizowane jest praktycznie przez wszystkie gminy, co uwidocznione zostało w sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. Pomoc finansowa dla wspierania akcji zbierania surowców wtórnych realizowana jest poprzez nieodpłatny odbiór tych odpadów od mieszkańców gmin.

## 7.  OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

### 7.1. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Zdecydowana większość użytków rolnych powiatu to gleby zaliczane do klasy III i IV (71,6%) czyli gleby orne dobre i gleby orne średniej jakości. Należą do nich gleby pseudobielicowe, rdzawe i brunatne oraz gleby płowe w większości charakteryzujące się odczynem kwaśnym, wymagające nawożenia i wapnowania. Gleby kwaśne ogólnie charakteryzują się szeregiem niekorzystnych właściwości fizycznych i chemicznych mającym ogromne znaczenie w jej użytkowaniu rolniczym. Należą do nich:

      - zmniejszenie przyswajalności składników pokarmowych roślin, przede wszystkim fosforu, magnezu i molibdenu, kluczowych składników w rozwoju roślin,

      - zwiększenie ruchliwości składników, które stają się niebezpieczne w większych ilościach, przede wszystkim aktywnego chemicznie (ruchomego) glinu, który jest szczególnie szkodliwy dla jęczmienia, pszenicy, buraków, gorczycy i koniczyny oraz rozpuszczalnego manganu, toksycznego dla koniczyny i lucerny,

      - zwiększenie chłonności metali ciężkich (głównie kadmu i ołowiu) w wyniku czego następuje w roślinach ich nadmierna koncentracja, może stać się to podstawą do dyskwalifikacji roślin przeznaczonych do konsumpcji (zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji).

Zakwaszenie gleb jako czynnik pierwotny ogranicza w znaczny sposób ich produktywność 
i uniemożliwia otrzymanie wysokich plonów większości roślin uprawnych, nawet przy prawidłowym i głębokim nawożeniu. By przywrócić glebom kwaśnym żyzność należy koniecznie poddać je wapnowaniu. Prostym i ekonomicznie opłacalnym jest naturalne wapno nawozowe przynoszące korzyści bezpośrednio rolnikowi i pośrednio środowisku. Nastąpi to oczywiście przy zachowaniu odpowiednich wytycznych koniecznych dla prawidłowego procesu wapnowania. Sam zabieg powinien być prowadzony w taki sposób, aby wyeliminować toksyczność glinu i zoptymalizować przyswajalność fosforu przy jednoczesnym zachowaniu mikroskładników. Nawozy wapniowe spełniają całkowicie inną rolę niż nawozy azotowe, fosforowe i potasowe. Wapń w nich zawarty jedynie w niewielkim stopniu pełni rolę składnika pokarmowego. Przede wszystkim:

- zmniejszy szkodliwego toksycznego działania glinu, manganu i metali ciężkich

- poprawi przyswajalność wiązania przez rośliny składników pokarmowych z gleby i w związku z tym wzrost produktywności i w efekcie końcowym wzrost plonu

- przyspieszy rozkład substancji organicznej oraz proces nitryfikacji

- przyczyni się do rozwoju w glebie korzystnej mikroflory i zmniejszy obecność szkodliwych grzybów i pasożytów

- poprawi zdrowotność roślin uprawnych

- przyczyni się do wzrostu i wielkości systemu korzeniowego a tym samym zwiększy odporność roślin na suszę

- polepszy właściwości fizyczne warstwy ornej gleby

Regulacja odczynu gleb wchodzi w zakres kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i należy obecnie do obowiązków rolników  podejmujących programy rolno-środowiskowe a w niedalekiej przyszłości będzie jednym z wymogów przyjętej przez Polskę w ramach przystąpienia do Unii Europejskiej zasady współzależności (czyli prowadzenia produkcji rolniczej zgodnie z wymogami środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz dobrostanu zwierząt).

### 7.2. TERENY ZDEGRADOWANE

Obszar powiatu świdwińskiego wykazuje się dobrą kondycją środowiska przyrodniczego, jednak dostrzegalne są tu zmiany i działania prowadzące do obniżenia jakości walorów przyrodniczych, turystycznych i estetycznych krajobrazu. Dzieje się tak ze względu na postępującą antropopresję. Rozwinięta gospodarka leśna nie pozostaje bez wpływu na stan lasów, a rozwinięta produkcja rolnicza związana jest z emisją niebezpiecznych biogenów do wód i gleb. Warunki środowiskowe są kształtowane również przez wydobycie surowców i niewłaściwe zagospodarowanie turystyczne. Teren powiatu to teren popegeerowski. Wiąże się to z występowaniem na jego terenie szeregu nie użytkowanych popadających w ruinę budynków gospodarczych. Ich obecność wpływa ujemnie na krajobraz. Tereny popegeerowskie to także blokowa zabudowa wielorodzinna i przyblokowe budynki gospodarcze, które także nie pozostają bez wpływu na jakość krajobrazu, a tym samym stan środowiska.

Tereny zdegradowane to przede wszystkim:

- „dzika” zabudowa rekreacyjna,

- „dzikie” składowiska śmieci,

- wyrobiska kopalni żwiru i piasku,

- porzucone obiekty porolnicze, zwłaszcza budynki i budowle popegeerowskie,

- składowiska odpadów niebezpiecznych.

Na terenie powiatu newralgicznym punktem, jeśli chodzi o tereny zdegradowane są bez wątpienia mogilniki czyli składowiska odpadów niebezpiecznych. Jeden z nich znajduje się w m. Wierzbnica, który w 2010 został zlikwidowany.

7.3. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI W LATACH 2008-2010

Przewiduje się dalsze przekształcenia gruntów rolnych pod cele budowlane 
i inwestycyjne. Należy jednak pamiętać o spójności tych decyzji z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Inwestycje budowlane związane są głównie 
z instalacją infrastruktury technicznej, która narusza powierzchnię ziemi i zmienia warunki 
w środowisku gruntowym. Zmiany w krajobrazie jak również w warunkach glebowych mogą następować w skutek zanieczyszczenia powierzchni ziemi dzikimi wysypiskami odpadów.

Ze względu na stale rosnące ceny za wywóz odpadów z gospodarstw domowych mieszkańcy często wywożą śmieci do lasów, na pola w ten sposób przyczyniają się 
do zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa spowoduje, że coraz silniej popierane będzie rolnictwo ekologiczne, które pozwala 
na zachowanie w krajobrazie naturalnych i półnaturalnych układów ekologicznych, co jest szczególnie istotne na obszarach o cennych walorach przyrodniczych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

7.4. REALIZACJA CELÓW PRIORYTETOWYCH  OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rekultywacja gleb zdegradowanych | Inwentaryzacja degradacji gleb Opracowanie programu rekultywacji gleb | Wojewoda, Samorządy terytorialne | 2007-2012 | Prowadzi się inwentaryzację gleb zdegradowanych na bieżąco wykonywana jest rekultywacja - składowisk w Kołaczu i w Lipnie. |
| Ochrona gleb przed erozją | Program zalesień dla gleb erodowanych | Samorządy terytorialne | 2007-2012 | Realizuje się program zalesień we współpracy z Nadleśnictwami. |

7.5. REALIZACJA CELÓW  DŁUGOTERMINOWYCH (2009-2016) W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI

| Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacja cykli szkoleń z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej KDPR | ZODR | Wdrażanie w rolnictwie dobrych praktyk | 2009-2016 | ZODR systematycznie prowadzi nabór na szkolenia z zakresu Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej KDPR; |
| Ewidencja indywidualnych form ochrony przyrody | Starostwo Powiatowe | Zwiększenie bioróżnorodności | 2009-2016 | Realizuje się zgodnie z opracowanym zakresem ujętym w waloryzacjach przyrodniczych poszczególnych gmin; |
| Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne – z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej | Starostwo Powiatowe | Podniesienie świadomości ekologicznej | 2009-2016 | Prowadzi się edukację dorosłych, i tak w ośrodku EE w Lipiu działa „Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego” (warsztaty dla dorosłych). Gminy propagują cele ekologiczne na swoich stronach internetowych, np. gmina Świdwin ma program: „Ekologiczna baza wiedzy” |
| Zarybianie zbiorników wodnych i wód płynących różnorodnymi gatunkami rodzimych przedstawicieli akwafauny | gospodarstwa rybackie/ PZW | Element kompromisowego współistnienia rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska |  | Realizacja polega na systematycznym wpuszczaniu narybku przez członków PZW oraz działające gospodarstwa rybackie; |
| Edukacja ekologiczna najmłodszych – przeprowadzanie konkursów z wiedzy ekologicznej, promowanie działań proekologicznych, zakładanie kół przyrodniczych | Jednostki szkolnictwa w poszczególnych gminach powiatu | Wdrażanie i umacnianie postawy proekologicznej, kształtowanie świadomego społeczeństwa w zakresie ekologii i ochrony przyrody |  | Gminy przeprowadzają konkursy z wiedzy ekologicznej. Następuje promowanie działań proekologicznych w szkołach i przedszkolach, zakładanie kół przyrodniczych w szkołach. Np. przedszkole im. Kubusia Puchatka w Świdwinie prowadzi program: „Edukacja ekologiczna dzieci 6-letnich w przedszkolu” - program autorski opracowany i realizowany przez nauczycielkę – pracownika przedszkola |
| Wyznaczanie nowych tras i ścieżek edukacyjnych, szlaków pieszych i rowerowych itp. | Starostwo Powiatowe | Wdrażanie w rolnictwie rolnikom dobrych praktyk |  | W tym zakresie dzieje się wiele w gminach przy współpracy z Nadleśnictwami. Np. Nadleśnictwo Świdwin posiada zaplecze edukacyjne, które stanowią: ścieżki przyrodnicze, izba leśna, zielona klasa, teren szkółki leśnej oraz las wokół szkółki. |
| Ochrona obszarów, zespołów i obiektów nie objętych jeszcze ochroną prawną, a prezentujących dużą wartość przyrodniczą. | Objęcie ochroną wszystkich wartościowych obszarów i obiektów | 2009-2016 | Opracowane waloraryzacje przyrodnicze określiły zadania w tym zakresie. Zadania te zostały nakreślone w uchwałach przyjmujących te dokumenty, będą one systematycznie wdrażane. |
| Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych istniejących pomników przyrody | Zachowanie dla przyszłych pokoleń najcenniejszych obiektów przyrody | 2009-2016 | Pomniki przyrody objęte są troską i pełną opieką w tym także kół przyrodniczych z poszczególnych szkół. |
| Rozwój agroturystyki przyjaznej środowisku, propagowanie gospodarstw ekologicznych i produkcji zdrowej żywności – przeprowadzanie szkoleń | Udostępnienie i regulacja ruchu na obszarach przyrodniczo cennych | 2009-2016 | Na terenie powiatu działają gospodarstwa agroturystyczne np.: „Miodowy Dwór” malowniczo położony na terenie rozległego Parku dworskiego we wsi Rusinowo czy też: „Bukowy Jar” w „Szwajcarii Połczyńskiej” |

## 8. OCENA JAKOŚCI WÓD

Ocena jakości wód została wykonana w oparciu o nieobowiązujące już w tym momencie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych, podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32 poz. 284)

Zgodnie z rozporządzeniem wyróżnia się pięć klas wód:

Klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,

Klasa II – wody dobrej jakości,

Klasa III – wody zadowalającej jakości,

Klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

Klasa V – wody złej jakości.

Największa ilość jezior zlokalizowana jest głównie w południowej 
i południowo-zachodniej części powiatu, w gminach: Brzeźno, Połczyn Zdrój i Świdwin. Największymi zbiornikami wody stojącej są jeziora: Klęckie (o powierzchni 97,5 ha), Oparzno (55 ha), Bystrzyno Wielkie (54,4 ha), Resko (50,7 ha), oraz Radoniowieckie (Kołacz) – o powierzchni 46,5 ha. Wśród jezior powiatu, najczęściej spotykanym typem są jeziora polodowcowe. Spotykane są także jeziora rynnowe.

Wody płynące powiatu świdwińskiego to przede wszystkim rzeki: Rega, Stara Rega, Wogra, Mołstowa, Pokrzywnica oraz Parsęta, płynąca na granicy z powiatem białogardzkim.

Na stan zasobów i jakość wód powiatu główny wpływ ma ich pobór, wykorzystanie 
i odprowadzenie ścieków, a także takie uwarunkowania, jak warunki klimatyczne, hydrologiczne, zdolność do samooczyszczania oraz presje antropogeniczne.

Głównym zagrożeniem wód powierzchniowych są zanieczyszczenia pochodzące 
z oczyszczonych i nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych, spływy powierzchniowe wód zawierające związki biogenne, środki ochrony roślin wraz z wypłukiwanymi składnikami gleb oraz zanieczyszczone wody opadowe. Istotny wpływ na stan wód mają zanieczyszczenia obszarowe, głównie rolnictwo oraz hodowla zwierząt.

### 8.1. RZEKI

Jakość wód powierzchniowych określa się w trzech klasach czystości, tj. I, II i III 
o odpowiednio różnych poziomach wymagań dotyczących jakości wód dla poszczególnych klas,  a mianowicie:

- klasa pierwsza – to wody nadające się do:

- zaopatrzenia ludności w wodę do picia,

- zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody pitnej,

- bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych.

- klasa druga – to wody nadające się do:

- bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych,

- celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz urządzania zorganizowanych kąpielisk.

- klasa trzecia – to wody nadające się do:

- zaopatrzenia zakładów innych niż wymagających wody o jakości wody do picia,

- nawadniania terenów rolniczych wykorzystywanych do upraw ogrodniczych, upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów.

Wody niespełniające parametrów wymagań dla III klasy czystości określa się jako pozaklasowe, nie odpowiadające normatywom (n.o.n.).

8.2. JEZIORA

Na terenie powiatu świdwińskiego występują 63 jeziora, w tym:

- bardzo małe o powierzchni 1÷10 ha	 - 44 szt.;

- małe o powierzchni 10÷50 ha - 15 szt.;

- średniej wielkości o powierzchni 50÷100 ha 	- 4 szt.;

Jak wynika z powyższego zestawienia w powiecie świdwińskim przeważają jeziora bardzo małe o powierzchni poniżej 10 hektarów. Większość jezior położonych na obszarze powiatu jest pochodzenia polodowcowego.

Klasyfikacja jezior jest prowadzona na podstawie badań wykonanych zgodnie z programem Systemu Oceny Jakości Jezior (SOJJ), opracowanym przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z tym programem ocena wód jeziora opiera się na określeniu zasobności wód w związki mineralne i organiczne, a więc w azot ogólny i mineralny, ortofosforany, fosfor ogólny oraz stopnia eutrofizacji.

8.3. WODY PODZIEMNE

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadzona jest kontrola jakości wód podziemnych, koordynowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wody podziemne dzieli się na wody wgłębne i wody gruntowe na podstawie stopnia naturalnej izolacji wód podziemnych, czyli ich wrażliwości na zanieczyszczenia.

Jakość wód podziemnych ocenia się według następujących klas:

Klasa Ia – wody o najwyższej jakości,

Klasa Ib – wody wysokiej jakości,

Klasa II – wody średniej jakości,

Klasa III – wody niskiej jakości.

Do wód wgłębnych zalicza się wody poziomu wodonośnego o charakterze subartezyjskim lub artezyjskim oraz o dobrej i średniej izolacji przed wpływem zanieczyszczeń. Do wód gruntowych zalicza się poziomy wodonośne o swobodnym zwierciadle wody.

Na terenie powiatu świdwińskiego nie występuje żaden punkt pomiarowy jakości wód wgłębnych. Obszar powiatu świdwińskiego nie leży na terenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), które wymagają wysokiej ochrony (OWO).

8.4. REALIZACJA CELÓW PRIORYTETOWYCH OCHRONY WÓD W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM NA LATA 2008-2010

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Realizacja | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych | budowa sieci wodociągowych, hydroforni; opracowanie programów gospodarki wodno-ściekowej dla gmin; opracowanie niezbędnych projektów technicznych; zbilansowanie w ramach powiatu potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną, a także dla celów przemysłowych i rolnych; pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę; systematyczna realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych; prowadzenie akcji informacyjnych i uświadamiających społeczność lokalną o celowości oszczędnego gospodarowania wodą | Samorządy gmin | 2008-2010 W trakcie realizacji | Gminy opracowały wieloletnie programy inwestycyjne, w których ujęty zostały zadania z zakresu projektowania, budowy i bilansowania potrzeb. Ośrodki edukacji ekologicznej i gminy prowadzą obecnie szeroko zakrojoną akcję informacyjną dla mieszkańców gmin o celowości oszczędnego gospodarowania wodą. |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach powiatu świdwińskiego oraz w miejscowościach, w których nie zostało to uporządkowane | opracowanie w poszczególnych gminach projektów technicznych dla systemów gospodarki ściekowej; systematyczne realizowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekami; pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej | Samorządy gmin | 2008-2010 | Część gmin opracowała programy budowy kanalizacji w aglomeracjach. Na podstawie tych opracowań sporządzane są wnioski o dofinansowanie zadań. Np. gmina Świdwin realizuję budowę kanalizacji w 6 miejscowościach wraz z budową dwóch oczyszczalni ścieków. Część gmin znad Parsęty uczestniczy w programie budowy kanalizacji w miejscowościach położonych w zlewni tej rzeki. |

8.5. REALIZACJA ZADAŃ DŁUGOTERMINOWYCH (2009-2016) OCHRONY WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

| L.p. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Okres realizacji | Cel przedsięwzięcia | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009-2016 |  |  |
| 1. | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do obiektów stanowiących własność powiatu i jego jednostek | Starostwo powiatowe/ | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej | W ramach budowy rocznie ponad 20 przyłączy realizowano także przyłącza do obiektów stanowiących własność powiatu i jego jednostek. |
| 2. | Rozpoznanie możliwości oraz opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków opadowych z dróg powiatowych | Starostwo powiatowe | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej | Zadanie zostanie zrealizowane po roku 2011 |
| 1. | Wspieranie budowy szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt. | Gminy/ARiMR/ właściciele posesji | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej | Część gospodarstw rolnych uzyskała wsparcie finansowe na budowę zbiorników na gnojowicę i zadanie zostało częściowo zrealizowane. Pozostałe gospodarstwa będą wykonywały to zadanie w latach następnych. |
| 2. | Wspieranie działań inwestycyjnych, mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. | Gminy powiatu | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej | Gminy realizowały budowę kanalizacji i w ten sposób przyczyniały się do ograniczenia i eliminacji ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego. |
| 3. | Budowa i modernizacja urządzeń dostarczających wodę | przedsiębiorcy/ gminy, powiat | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej | Zadanie realizowane jest przez systematyczną budowę lub modernizację sieci w ilości około 3 km/rok oraz budowę średnio 40 przyłączy/rok. Np. w Połczynie Zdroju przeprowadzono remont instalacji wodociągowych znajdujących się pod remontowanymi ulicami. |
| 4. | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w poszczególnych gminach | przedsiębiorcy/ gminy | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej | Modernizacja sieci przebiega w wolnym tempie z uwagi na ograniczone środki finansowe. Jednak poszczególne gminy realizowały zadania podczas remontów dróg i ulic jak np. w Połczynie Zdroju wykonano remont instalacji kanalizacyjnych znajdujących się pod remontowanymi ulicami Zadanie będzie realizowane w następnych latach. |
| 5. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach, w której jej brakuje | przedsiębiorcy/ gminy, powiat | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej | Realizowano budowę głównie w dorzeczu Parsęty i opracowywano projekty w innych rejonach. |
| 6. | Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody „Dziwogóra” dla Połczyna Zdroju | przedsiębiorcy/ gmina | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej | Zadanie realizowane w ramach „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. |
| 7 | Budowa lokalnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gawroniec – gmina Połczyn Zdrój | przedsiębiorcy/ gmina | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej | Zadanie realizowane w ramach „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. |
| 8 | Budowa lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Brusno, gmina Połczyn Zdrój | przedsiębiorcy/ gmina | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej | Zadanie realizowane w ramach „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. |
| 9 | rozbudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Połczyn Zdrój w miejscowościach Łosnica, Popielewo, Sucha, Borkowo | przedsiębiorcy/ gmina | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej |  |
| 10 | Kontynuacja zadań programu „Zintegrowanej Gospodarki Wodno-Ściekowej w Dorzeczu Wód Parsęty” na terenie Gminy Połczyn Zdrój: - budowy magistralnej, grupowej sieci wodociągowej (44,1km) - rozbudowy i modernizacji ujęć wody i SUW (16 sztuk) - likwidacji ujęć i SUW (12 sztuk) - budowy ujęcia wody i SUW „Dziwogóra” dla Połczyna Zdroju na terenie Gminy Rąbino: - budowy sieci wodno-kanalizacyjnej - modernizacja ujęcia wody - budowa przepompowni i oczyszczalni na terenie Gminy Sławoborze: - budowy sieci wod-kan. | Gmina/ przedsiębiorstwa sektora wodno-ściekowego | 2009-2016 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej/ poprawa jakości wody pitnej/zapewnienie właściwej gospodarki osadami/ochrona wód Dorzecza Parsęty | Gmina Połczyn Zdrój, Rąbino i Sławoborze uczestniczy w projekcie „Zintegrowana Gospodarka Wodno-Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”. Dzięki tej inicjatywie na terenie całego dorzecza w budowę kanalizacji, wodociągów, stacji uzdatniania wody, modernizację oczyszczalni i wielu innych działań, zostanie zainwestowanych około 700 milionów złotych. To przedsięwzięcie polegało na wykonaniu około 1180 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 550 km sieci wodociągowej. Zmodernizowanych zostało 14 oczyszczalni ścieków i wybudowane 2 nowe. Zostały wykonane prace remontowe lub modernizacyjne dla ok. 100 stacji uzdatniania wody. W samej gminie Połczyn Zdrój w zakresie kanalizacji wykonanych zostało 97,5 km sieci (odcinek z Dziwogóry do Redła, nitka północna – z Tychówka przez Bolkowo, Ostre Bardo, Buślary i z kolejny odcinek z Kołacza przez Ogartowo do Połczyna) i modernizacja oczyszczalni. |

8.6. REAZLIAZCJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY WÓD  W LATACH 2008-2010.

Proces wodociągowania i kanalizowania wsi należy do jednych z ważniejszych zadań gmin. Stan systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków w gminach na terenie powiatu świdwińskiego  dalszym ciągu jest zróżnicowany. Zadawalającym faktem jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej  głównie dzięki projektowi „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty". Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska oraz ochrona dorzecza Parsęty (rzeki, która wpływa bezpośrednio do morza Bałtyckiego), jednego 
z atrakcyjniejszych przyrodniczo i turystycznie regionów w Polsce. Całkowity koszt projektu wynosi 179195000 euro, z tego 177015000 euro stanowią koszty kwalifikowane. Dofinansowanie 
z Funduszu Spójności wynosi 150462000 euro, co stanowi. 85% całkowitego kosztu. W latach 2010 r. inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej realizowane były na terenie gmin: Połczyn Zdrój, Rąbino oraz Świdwin. W zakresie budowy sieci wodociągowej przedsięwzięcie realizowały gminy: Połczyn Zdrój, Rąbino, Świdwin, Brzeżno.

W dalszym ciągu jednym z głównych problemów powiatu w zakresie ochrony środowiska jest niedostateczny stopień oczyszczania ścieków komunalnych.

Na terenie powiatu działa 19 komunalnych oczyszczalni (18 oczyszczalni biologicznych 
i 1 oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów). W powiecie świdwińskim działa również 6 biologicznych, przemysłowych oczyszczalni ścieków.

W 2008 roku do sieci kanalizacyjnej dostęp miało ponad 80% mieszkańców. Długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 121,4 km (2636 przyłączy).

Starostwo Powiatowe w Świdwinie sukcesywnie przeprowadza weryfikację warunków pozwoleń wodnoprawnych - przeprowadzane są przeglądy realizacji pozwoleń wodnoprawnych w zakresie poboru wód podziemnych. W wydanych pozwoleniach wodnoprawnych dozwolony pobór wód podziemnych ani razu nie przekraczał ustalonych wydajności eksploatacyjnych poszczególnych ujęć. W celu ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów przemysłowych dokonywana jest szczegółowa analiza bilansów zapotrzebowania wody, zawartych w operatach wodnoprawnych stanowiących podstawę 
do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych osiągnięto poprzez retencjonowanie wody - budowę stawów rybnych oraz małych zbiorników wodnych przez osoby indywidualne. Działania takie w znacznym stopniu przyczyniają się 
do racjonalnego gospodarowania spływami wód opadowych i ograniczenia ich szybkiego odprowadzania do wód otwartych, co w efekcie zapobiega przesuszeniu terenu. Działania 
w tym zakresie mają również na celu ochronę ekosystemów przyrodniczych oraz fauny i flory związanej ze środowiskiem wodnym.

Pozostałe działania, jakie prowadzono dla osiągnięcia celów w zakresie poprawy zasobów wodnych i jakości wód to:

- ograniczenie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa poprzez budowę zbiorników na gnojowicę i płyt obornikowych, a także racjonalizacje zużycia nawozów i środków ochrony roślin,

- wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej;

- utrzymanie naturalnych zbiorników retencyjnych m. in. terenów podmokłych, torfowisk, bagien;

- preferowanie zalesień głównie na obszarach źródliskowych, infiltracyjnych i wododziałowych;

- modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

W zakresie zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie należy kontynuować działania zmierzające do racjonalizacji jej zużycia.

Dla realizacji tego celu, proponuje się podjęcie lub kontynuację następujących działań:

- Dalsza weryfikacja wydanych pozwoleń wodno – prawnych

- Relatywne zmniejszanie zużycia wody, np. poprzez wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, zmiany technologii, poprawa stanu zakładowych sieci wodociągowych.

- Dalsze opomiarowanie gospodarstw indywidualnych, odbiorców przemysłowych i komercyjnych, zarówno na zimną, jak i ciepłą wodę.

- Stosowanie przez mieszkańców miast i wsi urządzeń wodooszczędnych.

- Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych, podniesienie stanu świadomości społeczności lokalnej w zakresie konieczności oszczędzania wody oraz możliwości technicznych i organizacyjnych w tym zakresie.

- Ustanawianie aktów prawa lokalnego stwarzających bodźce finansowe do oszczędzania wody (np. upust w podatku od nieruchomości za zainstalowanie urządzeń wodooszczędnych, upust w opłacie od wzrostu wartości nieruchomości, stosowanie dwóch cen jednostkowych zużycia wody – niższej od poboru do określonej wielkości na osobę 
i wyższej za pobór przekraczający określony limit oszczędnego zużycia).

- Dążenie do identyfikacji i ograniczenia strat wody przy jej produkcji i przesyle, poprzez modernizację i konserwacje urządzeń wodociągowych.

- Rozwijanie systemu automatycznego sterowania i  kontroli poborem wody

Utrzymanie przepływów wody w ciekach i zbiornikach powierzchniowych wymagać będzie następujących działań:

- Relatywne ograniczenie poboru wody.

- Dążenie do zaopatrywania zakładów przemysłowych (z wyjątkiem przemysłu farmaceutycznego i spożywczego) z powierzchniowych źródeł.

- Budowa lokalnych obiektów oczyszczania ścieków w górnej części odcinków rzek i strumieni.

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w taki sposób, aby wody deszczowe zasilały poszczególne cieki powierzchniowe.

- Dążenie do pełnego zagospodarowania retencyjnego zlewni; utrzymanie  i ochrona oczek wodnych, stawów, bagien i torfowisk niskich towarzyszącym ekosystemom łąkowym.

- Wprowadzenie biologicznej regulacji cieków, renaturyzacja obszarów wcześniej zmeliorowanych, regeneracja oczek wodnych i mokradeł śródpolnych, odtworzenie zadrzewień brzegowych i roślinności szuwarowej przy zbiornikach wodnych.

- Dążenie do zachowania naturalnych spływów i naturalnych koryt istniejących cieków wodnych oraz ich biologicznego obudowania.

- Przebudowa jednostronnie odwadniających systemów melioracyjnych na odwadniająco – nawadniające.

- Dążenie do utrzymania odpowiedniej liczby i powierzchni z otwartym zwierciadłem wody.

- Dążenie do zapewnienia infiltracji wód opadowych do poziomów wodonośnych (zachowanie odpowiedniej powierzchni terenów niezabudowanych, zwiększanie ilości terenów zieleni urządzonej).

9. OCHRONA PRZYRODY

Uwarunkowanie ochrony przyrody tworzy szereg ze sobą powiązanych elementów, które składają się na stan środowiska przyrodniczego w powiecie świdwińskim. Szata roślinna powiatu jest ściśle związana z gospodarką rolną i leśną. Tereny o szczególnych walorach przyrodniczych zostały objęte obszarami prawnie chronionymi, które w powiecie świdwińskim wynoszą 15396,7 ha, co stanowi 14,1 % ogółu powierzchni powiatu. Grunty rolne w przeszłości PGR, nie są obecnie w pełni wykorzystane, a użytki zielone częściowo tylko wykorzystywane, stopniowo zarastają i przestają pełnić swoja rolę. Tereny nie użytkowane gospodarczo stają się jednocześnie siedliskiem różnych gatunków zwierząt, które nie są niepokojone przez człowieka i znajdują tu dla siebie korzystne warunki bytowania i rozrodu. Załamanie gospodarki rolnej jest czynnikiem wzbogacania środowiska przyrodniczego. W rozległych zatorfionych dolinach rozprzestrzeniają się ziołorośla i łozowiska, a w dalszym ciągu na terenach tych rozwiną się lasy olszowo-bagienne i łęgowe. Powiat posiada obszary i obiekty godne zachowania i ochrony do których należą niżej wymienione obiekty.

## 9.1. OBSZARY NATURA 2000

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu jest Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa) oraz szereg innych rozporządzeń i dokumentów wykonawczych. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy i wymienia w załącznikach Dyrektyw. W ramach programu wyznaczone zostają tzn. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (Special Protection Areas - SPA) oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (Special Areas of Conservation - SAC), na których obowiązują specjalne regulacje prawne.

## Obszary Natura 2000 powiatu świdwińskiego:

1)  specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dorzecze Parsęty” PLH 320007,

2) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Krasibórz Świdwiński” PLH 320043,

3)  specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Czaplineckie” PLH 320039,

### 4)obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Drawska” PLB 320019

9.2.PARKI KRAJOBRAZOWE

Park Krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe, a celem utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości 
w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na terenie powiatu świdwińskiego istnieje jeden park krajobrazowy, a mianowicie Drawski Park Krajobrazowy (DKP).

### 9.3. OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu – to forma ochrony przyrody mająca na celu zapewnienie równowagi ekologicznej względnie nie zaburzonych systemów przyrodniczych danego obszaru pełniących rolę otulinową lub łącznikową parków narodowych i krajobrazowych. Na terenie powiatu tą formą ochrony jest objęte 36,7% ogólnej powierzchni obszarów chronionych. Na terenie powiatu świdwińskiego występuje obszar Chronionego Krajobrazu  „Pojezierze Drawskie”.

9.4. ZESPOŁY PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWE

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego 
i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. 
Na terenie powiatu świdwińskiego istnieje jeden Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy "Karsibór".

9.5. REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat tworzy się dla ochrony wyjątkowych walorów zachowania szaty roślinnej, chronionych gatunków roślin, gatunków fauny oraz walorów krajobrazowych. Na terenie powiatu świdwińskiego występują dwa rezerwaty przyrody: "Toporzyk” oraz  "Dolina Pięciu Jezior”.

9.6. POMNIKI PRZYRODY

Na terenie powiatu świdwińskiego znajduje się 124 pomniki przyrody, z czego 117 
to pojedyncze drzewa, a 7 tworzą zabytkowe aleje pomnikowe.

## 9.7. OBSZARY I OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO OCHRONY

Powiat świdwiński posiada dużo cennych obszarów, zasługujących na prawną ochronę 
i powołanie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Można je podzielić na następujące grupy:

- park krajobrazowy,

- obszary chronionego krajobrazu,

- rezerwaty przyrody,

- użytki ekologiczne,

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

- pomniki przyrody,

Wszystkie zaproponowane do ochrony obiekty wymagają opracowania dokumentacji według wymogów prawnych, a następnie zatwierdzonych przez organ (Wojewoda lub Rada Gminy). Do czasu powołania powierzchniowych form ochrony należy w planach zagospodarowania i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisać odnośnie tych obszarów zakaz zmiany form użytkowania gruntów. Odnośnie terenów przewidywanych do włączania do użytków ekologicznych należy wprowadzić zakaz prywatyzacji gruntów państwowych i innych nieprywatnych.

Na terenie powiatu proponuje się ustanowienie:

- jednego parku krajobrazowego w gminie Połczyn Zdrój o nazwie „Dorzecze Parsęty”,

- 16 rezerwatów przyrody,

- 8 Obszarów Chronionego Krajobrazu,

- 29 Zespołów Przyrodniczo – Krajobrazowych,

- 126 pomników przyrody (pojedyncze drzewa, szpalery oraz aleje pomnikowe).

Kierunki działań na lata najbliższe 2011-2012:

- dokończenie inwentaryzacji i waloryzacji różnorodności biologicznej Polski, a 
w końcowym efekcie ustanowienie pełnej listy obszarów Natura 2000,

- realizacja zadań wynikających z Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej dotyczące przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych, wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów,

- przywrócenie drożności lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali kraju,

- wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych,

- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

- przyspieszenie waloryzacji różnorodności biologicznej na obszarach, na których planowane są inwestycje infrastrukturalne przewidziane do współfinansowania za środków UE, w szczególności realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/CORINE"

9.8. REALIZACJA CELÓW PRIORYTETOWYCH Z ZAKRESU  OCHRONY PRZYRODY

| Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Okres realizacji | Cel przedsięwzięcia | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ewidencja indywidualnych form ochrony przyrody | Starostwo Powiatowe | 2008-2010 | Zwiększenie bioróżnorodności | Jest prowadzona w poszczególnych gminach |
| Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne – z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej | Starostwo Powiatowe | 2008-2010 | Podniesienie świadomości ekologicznej | Prowadzi się edukację dorosłych, i tak w ośrodku EE w Lipiu działa „Akademia Liderów Lokalnych Powiatu Świdwińskiego” (warsztaty dla dorosłych). Gminy propagują cele ekologiczne na swoich stronach internetowych, |
| Zarybianie zbiorników wodnych i wód płynących różnorodnymi gatunkami rodzimych przedstawicieli akwafauny | Gospodarstwa rybackie/ PZW | 2008-2010 | Element kompromisowego współistnienia rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska | Prowadzone jest systematycznie przez członków PZW i gospodarstwa rybackie. |
| Edukacja ekologiczna najmłodszych – przeprowadzanie konkursów z wiedzy ekologicznej, promowanie działań proekologicznych, zakładanie kół przyrodniczych | Jednostki szkolnictwa w poszczególnych gminach powiatu | 2008-2010 | Wdrażanie i umacnianie postawy proekologicznej u podstaw/kształtowanie świadomego społeczeństwa w zakresie ekologii i ochrony przyrody | Gminy przeprowadzają konkursy z wiedzy ekologicznej. Następuje promowanie działań proekologicznych w szkołach i przedszkolach, zakładanie kół przyrodniczych w szkołach. |
| Wyznaczanie nowych tras i ścieżek edukacyjnych, szlaków pieszych i rowerowych itp. | Starostwo Powiatowe | 2008-2010 | Wdrażanie w rolnictwie rolnikom dobrych praktyk | Następuje budowa i uruchamianie nowych ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych przy współpracy z Nadleśnictwami. |
| Ochrona obszarów, zespołów i obiektów nie objętych jeszcze ochroną prawną, a prezentujących dużą wartość przyrodniczą. | Wojewoda/ zarząd powiatu, gmina, organizacje pozarządowe | 2008-2010 | Objęcie ochroną wszystkich wartościowych obszarów i obiektów | Zadanie jest realizowane na bieżąco. Opieką cennych przyrodniczo terenów zajmuje się młodzież szkolna i leśnicy. |
| Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych istniejących pomników przyrody | Wojewoda/ gmina, zarząd powiatu, organizacje ekologiczne | 2008-2010 | Zachowanie dla przyszłych pokoleń najcenniejszych obiektów przyrody | Zadanie jest realizowane systematycznie. Pomniki przyrody objęte są pełną opieką. |
| Rozwój agroturystyki przyjaznej środowisku, propagowanie gospodarstw ekologicznych i produkcji zdrowej żywności – przeprowadzanie szkoleń | ZODR | 2008-2010 | Udostępnienie i regulacja ruchu na obszarach przyrodniczo cennych | Na terenie powiatu działają gospodarstwa agroturystyczne |
| Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, zorganizowanie punktów widokowych, tablic informacyjnych dotyczących wartości ekologicznych i osobliwości przyrody; | Zarząd parku krajobrazowego, gmina/ organizacje gospodarcze organizatorów turystyki | 2008-2010 | Udostępnienie i regulacja ruchu na obszarach przyrodniczo cennych | Zadanie realizowane – powstają nowe ścieżki rowerowe |

## 10. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW

### 10.1. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO

W 1995 roku Polska przyjęła „Krajowy Program Zwiększania Lesistości”, został on zaktualizowany w 2003 r. Jego głównym założeniem jest zwiększenie lesistości kraju do 30% w roku 2020 i do 33% po roku 2050. Założenia te uzasadnione są przede wszystkim potrzebą większego wykorzystania funkcji lasów w:

- retencjonowaniu i łagodzeniu ekstremalnych stanów przepływu wód powierzchniowych i gruntowych

- przeciwdziałaniu degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu

- wiązaniu CO2 i gazów przemysłowych z powietrza, wody i gleby oraz neutralizacji ich negatywnego działania

- korzystnej modyfikacji warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na terenach rolniczych

- zachowaniu zasobów genowych flory i fauny oraz przywracaniu różnorodności biologicznej i naturalności krajobrazu

- tworzeniu możliwości wypoczynku dla ludności oraz poprawy warunków życia na terenach zurbanizowanych

Lesistość Polski jest niższa od średniej europejskiej wynoszącej 31,1%. Przeprowadzone naukowe badania i prace studialne wskazały, że racjonalna lesistość Polski z punktu widzenia struktury użytkowania ziemi i kształtowania środowiska powinna wynosić 33-34%. W powiecie świdwińskim znaczny obszar gruntów sklasyfikowany został jako grunty słabe Vi VI-tej klasy bonitacyjnej, ich udział to ponad 28% w ogólnym obszarze gruntów użytkowanych rolniczo. Znaczną powierzchnię zajmują też grunty marginalne, nie użytkowane gospodarczo, leżące odłogiem. Ich powierzchnia wynosi 2894 ha. Według IUNG w Puławach gruntami marginalnymi są gleby pozostające obecnie w użytkowaniu rolniczym lub w ewidencji użytków rolnych, które ze względu na niekorzystne uwarunkowania przyrodnicze i antropogeniczne mają niską produkcyjność lub nie nadają się do produkcji zdrowej żywności i mogą być, lub powinny być przekwalifikowane w inną formę użytkowania, czyli przekazane pod zalesienia, zabudowę, użytki ekologiczne, rekreację itp.

Grunty marginalne obejmują cztery wymienione niżej grupy gleb:

  - nieurodzajne gleby użytków rolnych, na których ze względu na niekorzystne uwarunkowania przyrodnicze oraz erozję produkcja rolnicza jest nieopłacalna – 90% tej grupy to gleby bardzo lekkie, suche, jałowe i piaskowe, dodatkowo zaliczymy tu gleby erozyjne

  - gleby o różnej wartości bonitacyjnej, lecz zanieczyszczone chemicznie

  - tereny zniszczone lub przekształcone mechanicznie, pozbawione warstwy próchniczej czyli utwory bezglebowe

  - tereny o niekorzystnych warunkach przyrodniczo-terytorialnych, pod pojęciem tym rozumiemy gleby uprawne o utrudnionych dojazdach lub utrudnionej uprawie mechanicznej.

Produkcja rolna na tego typu glebach jest nieopłacalna, dlatego też mogą one być przeznaczane pod zalesienia. Ze względu na korzystny wpływ na strukturę użytkowania ziemi i warunki produkcji biologicznej w otaczającej przestrzeni należy je traktować jako równorzędny z zalesieniami czynnik ochrony i użytkowania przestrzeni produkcyjnej.

Zalesianie gruntów to proces o czynnikach długotrwałych. Trwale, co najmniej na okres kilkudziesięciu lat, przesądza o użytkowaniu terenu z tego powodu realizacja zalesień powinna być prowadzona rozważnie i z zachowaniem zasad racjonalnej gospodarki przestrzennej. Jednakże mimo wszystko zalesianie jest czynnikiem pozytywnym, niesie korzyści dla wartości krajobrazu i funkcjonowania lasów i rolnictwa. Krajowy Program Zwiększania Lesistości przewiduje zróżnicowanie funkcji lasów i wymienia następujące funkcje:

- ekologiczna (ochronna) zapewniająca stabilizację obiegu wody w przyrodzie

- przyrodnicza (gospodarcza) polegająca na zachowaniu odnawialności i trwałego użytkowania drewna

- społeczna, która kształtuje korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa, a także zmierza do zagospodarowania terenów zdegradowanych i marginalnych oraz służy rozwojowi kultury, oświaty, nauki i edukacji ekologicznej społeczeństwa

Grunty leśne w powiecie zajmują ogólną powierzchnię 38 880 ha. Średnia lesistość powiatu wynosi 35,1%, a najbardziej zalesioną gminą jest gmina Sławoborze – 42,5% i gmina Połczyn-Zdrój – 36,5%.

Opiekę nad lasami powiatu sprawują dwa nadleśnictwa: Nadleśnictwo Świdwin 
i Nadleśnictwo Połczyn-Zdrój, które podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinku. Duży stopień żyzności gleb oraz jej uwilgocenie będące skutkiem występowania obszarów wodno-błotnych i jezior przełożyło się na zróżnicowany ekosystem leśny. Na terenie powiatu występuje kilkanaście typów siedliskowych. Przeważają siedliska borowe z dominującym gatunkiem sosny oraz lasy mieszane świeże i lasy świeże, w których przeważają buki, dęby, świerki sosny, brzozy i graby. Powierzchniowy udział poszczególnych siedlisk przedstawia tabela poniżej:

Tabela 8. Powierzchniowy udział lasów na terenie powiatu świdwińskiego wyrażony w %

| Typ siedliska | Nadleśnictwo Świdwin | Nadleśnictwo Połczyn |
| --- | --- | --- |
| Bór świeży | 3,4 | 6,7 |
| Bór wilgotny | 0,1 | 0,2 |
| Bór bagienny | 0,2 | ----- |
| Bór Mieszany świeży | 34,4 | 28,4 |
| Bór Mieszany wilgotny | 1,2 | 0,4 |
| Bór Mieszany bagienny | 2 | 0,5 |
| Las Mieszany świeży | 33,7 | 34,7 |
| Las Mieszany wilgotny | 1,8 | 1,8 |
| Las Mieszany bagienny | 0,4 | 0,6 |
| Las świeży | 17,9 | 23,2 |
| Las wilgotny | 0,5 | 0,4 |
| Ols | 4 | 2,7 |
| Ols jesionowy | 0,4 | 0,4 |

Powierzchniowy procentowy udział gatunków panujących przedstawia się następująco: sosna i modrzew – 56 %, świerk – 9 %, buk – 11 %, dąb i klon – 8 %, brzoza i akacja – 10 %, pozostałe – 6 %.

Ważnym czynnikiem w rolniczym krajobrazie stanowią zadrzewienia, które wzbogacają przyrodę i odgrywają znaczącą rolę biocenotyczną.

Lasy spełniają ważną rolę w likwidowaniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 
W lasach absorpcja pyłów wynosi 30÷50 %, a także następuje absorpcja substancji gazowych (np. w olszynach do 85 % azotanów, fluoru i dwutlenku siarki). Obszary leśne powodują tłumienie fal akustycznych o 70÷90 % (w łęgach na odległość 100 m od źródła dźwięku).

Stan lasów w powiecie świdwińskim pod względem sanitarnym ocenia się jako zadowalający. Zadania z zakresu ochrony lasu winny skupiać się głównie na działaniach profilaktycznych i kontrolnych.

W lasach powiatu nie stwierdzono istotnych szkód ze strony przemysłowego zanieczyszczenia powietrza.

Zasady udostępniania lasów zawarte są w art. 29 Ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. Wjazd do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego. Postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

10.2.  REALIZACJA  CELÓW  KRÓTKOTERMINOWYCH Z ZAKRESU OCHRONY LASÓW

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zalesianie gruntów o małej przydatności rolniczej | wyznaczanie obszarów pod zalesienie; zakładanie tzw. lasów energetycznych; | Wojewoda, Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, Lasy państwowe, Właściciele gruntów | Ciągły | Zadanie jest realizowane: corocznie przybywa około 120 ha powierzchni leśnej w powiecie. |
| Utworzenie nowych obszarów chronionych zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniach dotyczących waloryzacji przyrodniczej gmin | realizacja niezbędnych przedsięwzięć mających na celu zachowanie funkcji ochronnej lasów | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin | Ciągły | Zadanie realizowane systematycznie zgodnie z podjętymi uchwałami rad gmin na podstawie opracowanych waloryzacji przyrodniczych gmin |
| Ochrona i powiększenie zasobów leśnych |  | Wojewoda, Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, Lasy państwowe, Właściciele gruntów | Ciągły | Co roku przewiduje się około 12 ha powierzchni gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia |
| Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych kruszyw mineralnych i torfu | opracowanie projektów rekultywacji wyrobisk znajdujących się na terenie powiatu wykonanie rekultywacji wyrobisk | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, Użytkownicy wyrobisk | 2004-2012 | Zadanie będzie realizowane po roku 2011. |
| Ochrona i realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości wód powierzchniowych | opracowanie programu rekultywacji zanieczyszczonych wód powierzchniowych | RZGW, WZMiUW, Starostwo powiatowe, Samorządy gmin | 2004-2012 | Trwa opracowywanie programu przez RZGW i ZZMiUW |
| Ochrona ziemi, między innymi poprzez nieprzeznaczanie pod budownictwo gruntów I, II i III klasy bonitacyjnej | upowszechnianie zakładania gospodarstw ekologicznych | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, Właściciele gospodarstw rolnych | 2004-2012 | Zasada jest przestrzegana. |
| Zakładanie lasów ochronno – izolacyjnych w miejscach o dużej uciążliwości dla środowiska (hałas, odory, emisja zanieczyszczeń do atmosfery) | opracowanie programu zadrzewień i zakładania roślinnych pasów ochronnych, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych; prowadzić zalesienie pasmowe nieużytków śródpolnych; ograniczyć stosowanie środków chemicznych w gospodarce leśnej i ochronie lasów | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, Zarządcy dróg, Użytkownicy środowiska | 2004-2012 | Zadanie będzie realizowane po roku 2011. |
| Ochrona złóż kopalin przed trwałym zainwestowaniem i zalesieniem oraz niekontrolowaną eksploatacją | opracowanie Programu ochrony złóż kopalin | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, Lasy Państwowe | 2004-2012 | Zadanie będzie realizowane po roku 2011. |
| Ochrona zwierząt oraz roślin | ograniczenie liczby polowań w obrębie stref faunistycznych | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, Lasy Państwowe | 2004-2012 | Zadanie będzie realizowane po roku 2011. |

10.3. REALIZACJA CELÓ DŁUGOTERMINOWCH NA LATA 2009-2016 Z ZAKRESU OCHRONY LASÓW

| Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych | ARiMR, gminy, właściciele gruntów, | Przeciwdziałanie erozji, tworzenie stref ekotonowych | Zadanie realizowano przeznaczając pod zalesianie po około 12 ha rocznie gleb o niskich klasach bonitacyjnych. |
| Ochrona i wzmocnienie funkcji zadrzewień i zakrzewień, jako ważnych korytarzy ekologicznych | ZODR/ właściciele gruntów | Powstrzymanie postępującej degradacji lasów | W latach 2008-2010 nie wdrożono nowych form ochrony przyrody w tym korytarzy ekologicznych. |
| Włączenie do działań edukacyjnych problematyki gospodarki leśnej i ochrony lasu | Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwa | Świadoma ochrona zasobów przyrody | Nadleśnictwa w Świdwinie i Połczynie Zdroju przygotowały bogaty program edukacyjny w zakresie gospodarki leśnej i ochrony lasu. |
| Wspieranie oraz popularyzacja inicjatyw podejmowanych na rzecz zwiększenia lesistości terytorium powiatu | Nadleśnictwa/ Zarząd Powiatu, gminy, właściciele gruntów | Realizacja założeń polityki leśnej państwa | Zadanie realizowano. W powiecie przyrastała powierzchnia leśna w znacznych rozmiarach. |
| Kontynuacja wyznaczania stref ochronnych ptaków | Nadleśnictwa | Ochrony przyrody żywej | Zwracano uwagę na rejon Parsęty, gdzie występują liczne i bardzo dobrze zachowane biotopy dla ptaków drapieżnych: orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, kani rudej, bielika, puchacza, czy sowy błotnej oraz dla ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi: bociana białego, bociana czarnego, zimorodka, sieweczki rzecznej, kulika wielkiego, czy żurawia; ponadto Parsęta jest ważny obszar dla zimowania ptaków wodno-błotnych na Pomorzu. |

Główne założenia gospodarki leśnej zmierzające do osiągnięcia poprawy stanu lasu uwzględniają następujące cele:

- wprowadzenie zalesień, zakrzewień i zadarnień stanowiących element odbudowy krajobrazu naturalnego, tworzących naturalne korytarze ekologiczne

- nacisk na rolę zalesień w ochronie wód przed spływem powierzchniowym zanieczyszczeń

- wzmocnienie wewnętrznej spójności zbiorowisk leśnych poprzez wprowadzenie zalesień jako uzupełnienia przestrzenne krajobrazu

- utrzymanie lasów ochronnych oraz wsparcie procesu tworzenia nowych obszarów lasów ochronnych, wzmocnienie działań proekologicznych na tych obszarach

- produkcji drewna na zasadzie najwyższej opłacalności oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu,

- realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego programu zwiększenia lesistości”,

- tworzenie spójnych kompleksów leśnych połączonych korytarzami ekologicznymi,

- dostosowanie gospodarki leśnej do wymogów wynikających z ochrony sieci obszarów Natura 2000,

- utrzymanie znacznej retencji wodnej i jej powiększenie przez przywracanie przesuszonych przez meliorację terenów wodno-błotnych,

- dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska,

- zwiększenie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz leśnych,

- rozbudowa funkcji leśnych banków genów,

- wprowadzenie alternatywnego systemu certyfikacji lasów.

11. POWAŻNE AWARIE

Z oceny zagrożenia powiatu świdwińskiego wynika, że do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych należy zaliczyć:

- pożary,

- katastrofy, awarie i niekontrolowane przenikanie różnych substancji do środowiska naturalnego,

- podtopienia,

- skażenie toksycznymi środkami przemysłowymi,

- klęski żywiołowe (susze, huragany, intensywne opady).

Poważną awarią w rozumieniu ustawy POŚ jest zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem.

W związku z tym, że na terenie powiatu świdwińskiego  występują duże kompleksy leśne (nadleśnictwa: Świdwin i Połczyn Zdrój) istnieje zagrożenie występowania pożarów. Podobne zagrożenia na obszarach upraw rolnych występują najczęściej na nie użytkowanych powierzchniach, szczególnie na terenach po byłych PGR-ach.

Zagrożenie pożarowe występuje także na fermach hodowli drobiu, jak również 
w zakładach przemysłu drzewnego. Przemysł drzewny stanowi nadal duże zagrożenia pożarowe, pomimo iż dokonana tam modernizacja procesów produkujących, spowodowała znaczne ograniczenie możliwości powstania pożarów.

Układ drogowy powiatu rozbudowany wokół dróg kolejowych powoduje, że obszary leżące na trasie przebiegu tych dróg są zagrożone awariami środków transportu masowego oraz transportu specjalizowanego do przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym paliw płynnych oraz ich ewentualnymi skutkami.

Możliwe do wystąpienia na terenie powiatu zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla życia i mienia ludzi są ujęte i rozpracowane operacyjnie w zakresie przeciwdziałania i prowadzenia akcji ratowniczych w opracowanym i na bieżąco aktualizowanym przez Powiatową Straż Pożarną w Świdwinie – Powiatowym Planie Ratowniczym.

Kierunki działań na lata 2011-2012

Dla realizacji głównego celu najistotniejsza jest ścisła współpraca Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie:

- zbierania i udostępniania informacji na temat zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa (zarówno nagłych, jak i długotrwałych),

- opracowania zasad analizy ryzyka zdrowotnego dla procedur związanych 
z dopuszczaniem inwestycji do realizacji,

- poprawy funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska i monitoringu sanitarnego przez poprawę technicznego wyposażenia służb kontrolnych w nowoczesny sprzęt oraz sieci alarmowe,

- wspólnych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Środowiska w celu poprawy jakości wody pitnej,

- wspólnego prowadzenia akcji edukacyjno-szkoleniowych dla służb zakładów przemysłowych i pracowników administracji publicznej w zakresie zapobiegania awariom oraz skażeniom środowiska.

Poza tym jest konieczne doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz sporządzanie wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii.

Kierunki działań na lata 2011-2012

Dla realizacji głównego celu najistotniejsza jest ścisła współpraca Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie:

- zbierania i udostępniania informacji na temat zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa (zarówno nagłych, jak i długotrwałych),

- opracowania zasad analizy ryzyka zdrowotnego dla procedur związanych z dopuszczaniem inwestycji do realizacji,

- poprawy funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska i monitoringu sanitarnego przez poprawę technicznego wyposażenia służb kontrolnych w nowoczesny sprzęt oraz sieci alarmowe,

- wspólnych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Środowiska w celu poprawy jakości wody pitnej,

- wspólnego prowadzenia akcji edukacyjno-szkoleniowych dla służb zakładów przemysłowych i pracowników administracji publicznej w zakresie zapobiegania awariom oraz skażeniom środowiska.

Poza tym jest konieczne doposażenie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz sporządzanie wojewódzkich i powiatowych planów zarządzania ryzykiem wystąpienia awarii.

## 11.1. REALIZACJA DZIAŁAŃ NA LATA 2009 – 2016 W ZAKRESIE POWAŻNYCH AWARII

| Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna / Jednostki współpracujące | Cel przedsięwzięcia | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozwijanie i aktualizacja informacji o zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii | zarząd powiatu/ służby i straże powiatowe, gmina | Ochrona przed poważnymi awariami | Rozpracowano operacyjnie program w zakresie przeciwdziałania i prowadzenia akcji ratowniczych w opracowanym i na bieżąco aktualizowanym przez Powiatową Straż Pożarną w Świdwinie – Powiatowym Planie Ratowniczym. |
| Badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska z okresowym sporządzaniem raportów na ten temat | zarząd powiatu/ służby i straże powiatowe, gmina | Ochrona przed poważnymi awariami | W omawianym okresie nie wystąpiły na terenie powiatu poważne awarie. |
| Weryfikacja systemu wymiany informacji, komunikacji i łączności w zakresie ochrony przeciwpowodziowej | wojewoda/ zarząd powiatu, IMGW, RZGW | Ochrona przed klęskami żywiołowymi | Zadanie wykonane pod egidą RZGW po powodziach w latach minionych. RZGW koordynuje działania w tym zakresie. |
| Kontrola przestrzegania europejskiej umowy “ADR” o przewozie substancji i materiałów niebezpiecznych | komendant wojewódzki straży pożarnej, zarząd powiatu/ gmina, Inspekcja Transportu Drogowego | Bezpieczny transport substancji niebezpiecznych | Przeprowadzane są wyrywkowe kontrole pojazdów przewożących substancje i materiały niebezpieczne przez Inspekcję Transportu Drogowego i Policję. |
| Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia | organizacje pozarządowe, gazety lokalne/ władze powiatu, gmina | Edukacja społeczności lokalnej | Zadanie jest realizowane poprzez informacje umieszczane na stronach internetowych poszczególnych gmin. |

12. EDUKACJA EKOLOGICZNA

W programie ochrony środowiska woj. zachodniopomorskiego problematyka edukacji społeczeństwa w tej dziedzinie przewija się podczas omawiania każdego z komponentów środowiska.

Cele w ten sposób określone wpisują się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej: „Edukacja ekologiczna kształtuje całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, społeczeństwem i przyrodą. Ukazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy odpowiedzialności za zmiany dokonywane w środowisku naturalnym. Istotne jest, aby został on osiągnięty zarówno wśród młodego pokolenia, jak i u ludzi dorosłych poprzez: edukację ekologiczną w formalnym systemie kształcenia oraz pozaszkolną edukację ekologiczną”. Przedsięwzięcia edukacyjne społeczności lokalnej znalazły odzwierciedlenie w szeregu dokumentach lokalnych począwszy od Strategii Powiatu. Zamiary w tej materii dotyczą: wspierania programów edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, gminy, szkoły. Przewidziano organizację warsztatów ekologicznych dla młodzieży, organizację wycieczek, szkolenie rolników w zakresie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, szkolenie radnych, wreszcie systematyczną edukację mieszkańców między innymi poprzez organizację otwartych spotkań dla nich. Szczególnie cenna była współpraca gmin i starostwa z organizacjami pozarządowymi 
i szkołami.

Bogaty program edukacji ekologicznej mają szkoły i przedszkola.

Na terenie powiatu funkcjonuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej od 2004 r. Sfinansowany został ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z Funduszu Phare. Położony jest we wsi Lipie 
w granicach Pojezierza Zachodnio-Pomorskiego na wysoczyźnie morenowej u stóp, której płynie rzeka Mogilica. Okolice Lipia należą do jednych z najbardziej malowniczych w tej części Województwa Zachodniopomorskiego. Na przestrzeni kilkunastu kilometrów można prześledzić wszystkie charakterystyczne formy geomorfologiczne dla krajobrazu polodowcowego. Towarzyszy temu bogactwo form przyrody, zarówno ożywionej (stare drzewa, parki podworskie, stanowiska roślin rzadkich lub chronionych, oczkowe zbiorowiska roślinne) jak i nieożywionej (przełomy rzek poprzez utwory polodowcowe, głazy narzutowe).

W Ośrodku organizowane są:

- kolonie letnie

- zielone szkoły

- szkolenia

- warsztaty

- imprezy integracyjne

- imprezy okolicznościowe

- bankiety

- noclegi

Ośrodek wyposażony jest w:
-dwie sale konferencyjne (na 60 i 30 osób) z profesjonalnym sprzętem multimedialnym (projektor, dvd, video, wizualizer)
-bogato wyposażone laboratorium do badań biologicznych i chemicznych

-bazę noclegową na 48 osób (boksy dwupokojowe z odrębnymi łazienkami)

- kuchnię z zapleczem i stołówką na 60 osób

-ogródek grillowy ze stołami i ławami

-świetlicę dla gości wyposażona w TV, gry, biblioteczkę ekologiczną

-boiska (w tym boisko do piłki plażowej)

-podjazdy, pokój i łazienki dla osób niepełnosprawnych

-dostęp do Internetu przewodowy i WiFi

-ogrodzony teren z miejscami do parkowania

Za dodatkową opłatą organizowane są imprezy typu: 
- paintball
- quady
- jazda konna
- spływy kajakowe

Nadleśnictwa: Świdwin i Połczyn Zdrój stale współpracuje z przedszkolami i szkołami 
z terenu powiatu świdwińskiego i są otwarte na propozycje ze strony innych placówek oświatowych. Zaplecze edukacyjne stanowią: ścieżki przyrodnicze, izba leśna, zielona klasa, teren szkółki leśnej oraz las wokół szkółki. Przez najciekawsze tereny Nadleśnictwa Świdwin przebiegają szlaki turystyczne:

- szlak pieszo - rowerowy "Kocioł Świdwiński,

- szlaki rowerowe: "Szlak Dziedzictwa Techniki i Architektury", "Greenway - Naszyjnik Północy", "Dookoła Jeziora Siecino", "Wzgórze Moreny Czołowej",

- szlak konny - "Pojezierza Drawskiego",

- szlak kajakowy - "Spływy kajakowe Regą".

Na gruntach Nadleśnictwa funkcjonują następujące ścieżki edukacyjne:

- Ścieżka rowerowo - piesza "Szlakiem skarbów sławoborskich i doliny Pokrzywnicy" 
o długości 25km, utworzona w 2002 r.,

- Ścieżka piesza edukacyjna "Torfowisko Karsibór" o długości 2,3km, utworzona w 2005 r.,

- Ścieżka piesza turystyczno - edukacyjna "Jezioro Czapli" o długości 1,5km, utworzona 
w 2004 r.

Udostępniono dla turystów 14 miejsc postoju pojazdów, na najbardziej uczęszczanych oraz najciekawszych szlakach komunikacyjnych.

Ze względu na swoje walory lasy Nadleśnictwa Połczyn są odwiedzane przez liczne rzesze kuracjuszy, turystów, wędkarzy, grzybiarzy, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości. 
W celu ukierunkowania ruchu turystycznego przez najciekawsze tereny Nadleśnictwa wyznaczono ścieżki przyrodnicze:

- Dolina Pięciu Jezior

- Przełom Rzeki Dębnicy

- Spyczyna Góra  - Jezioro Prosino.

- "Wokół kurhanów"

- "Szkolna ścieżka"

Szlaki turystyczne (pieszo-rowerowe):

- żółty - wokół miasta Połczyn Zdrój, liczy około 15 km i jest możliwy do przejścia 
w ok. 4 godz. Jest to szlak pieszy, raczej nieprzejezdny rowerem

- czerwony - początek na rzece Parsęcie, na wschód od oddz. 196 obrębu Krosino, koniec wieś Prosinko

- niebieski - początek miasto Połczyn Zdrój, koniec wieś Czarne Wielkie,

- czarny - wiedzie od Połczyna Zdroju, przez Kluczewo do Lubieszewa. Łączna długość 71 km. Jest to szlak pieszo-rowerowy, prowadzi przez najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty - Drawskiego Parku Krajobrazowego, przecina pasmo wzniesień moreny czołowej i ociera się o brzegi jeziora Drawsko.

- zielony - początek szlaku we wsi Osówko, koniec oddz. 59 i 82 obrębu Połczyn.

Szlaki rowerowe:

- "Szlak Zwiniętych Torów" - długości 27 km. Kilka lat temu zlikwidowano połączenie kolejowe na trasie Połczyn Zdrój- Złocieniec. Trasa rowerowa powstała na nasypie kolejowym wiedzie z Połczyna Zdroju do Złocieńca. Przebiega poprzez piękne krajobrazowo okolice Nadleśnictwa Połczyn. Znaczne różnice wysokości, doliny, w których płyną rwące strumyki oraz liczne oczka wodne, tworzą niemalże górski krajobraz.

- "Górna Dębnica" - żółty, długości 40 km. Zaczyna się i kończy w miejscowości Barwice. Podąża przez obszar wokół głębokiej doliny rzeki Dębnicy. Przebiega 
w sąsiedztwie dwóch jezior - Dębna i Kolbackiego. Teren obfituje w liczne wzniesienia i głazy narzutowe( okolice Nowego Koprzywna), trzykrotnie przecinając nurt rzeki Dębnicy.

Szlaki kajakowe:

- na rzece Parsęcie, malowniczy 137 kilometrowy szlak, biorący swój początek w m. Żarnowo, prowadzący do Białogardu, Karlina i Kołobrzegu;

- na rzece Dębnicy - 27 kilometrowy szlak rozpoczyna się w oddz. 225 nadleśnictwa (obręb Połczyn) i wiedzie do ujścia rzeki Dębnicy do Parsęty.

Szlaki konne:

- Szlak Konny Pojezierza Drawskiego - oznakowany kolorem pomarańczowym, wiedzie przez teren Pojezierza Drawskiego z Łobza do Białego Boru. Jest podzielony na pięć odcinków, z których każdy rozpoczyna się i kończy przy dużych ośrodkach jeździeckich. Długość całego szlaku to 185 km. Drugi odcinek tego szlaku(z miejscowości Zagozd do Przybkówka), liczy około 70 km i biegnie w części przez teren Nadleśnictwa, drogami leśnymi przez Leśnictwa Buślary 
i Dębno(około 25 km).

Głównym celem działalności edukacyjnej Lasów Państwowych jest kształtowanie 
i promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu 
i gospodarki leśnej. Na terenie Nadleśnictwa edukacja ekologiczna prowadzona jest w oparciu o naturalne walory przyrodnicze oraz istniejącą bazę edukacyjną, na które składa się:

Roczny program organizowanych i współorganizowanych przez Nadleśnictwo imprez 
z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży z miejscowych szkół. Współpraca z 16 szkołami będącymi w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Połczyn odbywa się poprzez organizowanie imprez, z których najważniejsze to:

"Dokarmianie ptaków" - akcja polega na rozwiezieniu karmy dla ptaków oraz przeprowadzeniu pogadanek

"Młodzież zapobiega pożarom" - akcja edukacyjno - konkursowa prowadzona wspólnie 
z OSP i PSP oraz samorządami lokalnymi

Światowy Dzień Ziemi - organizacja wycieczek na lekcje leśne i do punktów edukacyjnych: na szkółce leśnej, na dostrzegalni ppoż., na sali multimedialnej w kwaterze łowieckiej,

współudział w konkursie wiedzy o Drawskim Parku Krajobrazowym

"Sprzątanie Świata" - coroczna akcja edukacyjna i porządkowa, zabezpieczenie środków technicznych (rękawice jednorazowe, worki na śmieci), zaplecze edukacyjne do prowadzenia prelekcji i pogadanek w lesie oraz poczęstunek przy ognisku dla uczestników akcji

"Choinka dla szkoły i przedszkola" - dostarczenie choinek dla szkół i przedszkoli oraz przeprowadzenie pogadanek z zakresu pozyskania produktów ubocznych z lasu.

Udział w konkursach plastycznych,

Organizowanie plenerowych "zielonych lekcji"

Edukacja ekologiczna nie jest skierowana jedynie do najmłodszej części społeczeństwa. 
Ze względu na licznie odwiedzających miasto Połczyn kuracjuszy i turystów w okresie wakacyjnym (przełom lipca i sierpnia), organizowane są coroczne spotkania łowieckie "Darz Bór". Impreza ta jest okazją do spotkania się osób zainteresowanych tematyką łowiecką, wymianą doświadczeń, a także poznaniem bardzo ciekawych łowiecko terenów Nadleśnictwa. Wieczorna biesiada, obfitująca w liczne atrakcje i konkursy, stanowi znakomite zwieńczenie całego dnia. Również corocznie organizowana jest , dla szerokiej rzeszy społeczeństwa, akcja "Pomóżmy kasztanowcom". Nadleśnictwo finansuje prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej i leśnej ( "Eko i My", "Poznajmy Las", "Przyroda Polska").

REALIZACJA CELÓW  DŁUGOTERMINOWYCH Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

| Zadania | Opis przedsięwzięcia | Jednostki i podmioty realizujące | Okres realizacji | Sposób realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej | lokalizacja i adaptacja odpowiednich pomieszczeń na Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej; wyznaczenie osób odpowiedzialnych za utworzenie Centrum; zorganizowanie i uruchomienie Centrum; opracowanie programu edukacyjnego; przygotowanie i rozpowszechnienie informacji reklamowych o zasadach funkcjonowania Centrum; prowadzenie, co najmniej dwa razy w roku, całodziennych zajęć praktyczno – dydaktycznych z wybranymi klasami szkół podstawowych z całego powiatu; pozyskiwanie środków finansowych na edukację ekologiczną. | Starostwo powiatowe | 2004-2005 | Zadnie zrealizowane. Na terenie powiatu funkcjonuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej od 2004 r. Sfinansowany został ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z Funduszu Phare. Położony jest we wsi Lipie |
| Utworzenie w Starostwie Powiatowym i w urzędach poszczególnych gmin systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku |  | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, WIOŚ | 2004-2005 Ciągły | Utworzono w poszczególnych gminach i starostwie system gromadzenia i upowszechniania informacji o środowisku publikowany na stronach internetowych. |
| Organizowanie cyklicznych szkoleń i akcji informacyjnych o stanie środowiska w powiecie |  | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, WIOŚ | Ciągły | Zadanie jest realizowane przy okazji spotkań z samorządami gmin i imprez okolicznościowych. |
| Stworzenie strony internetowej, na której zamieszczone będą informacje dotyczące ochrony środowiska w powiecie | systematyczne umieszczanie informacji o tematyce ekologicznej i stanie środowiska w powiecie na stronie internetowej | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, WIOŚ | 2004-2005 Ciągły | Stworzono strony internetowe w każdej gminie oraz w starostwie, na których umieszcza się systematycznie informacje o środowisku, konkursach ekologicznych, imprezach i innych sprawach z tego zakresu. |
| Realizowanie idei partnerstwa dla ekorozwoju | powołanie tzw. Ekoforum (idea partnerstwa dla ekorozwoju) – międzysektorowej koalicji, w której udział będą brały przedstawiciele wszystkich organizacji z terenu powiatu | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, WIOŚ | 2004-2005 Ciągły | Nie powołano oficjalnie Ekoforum. Zadanie jest jednak realizowane w innej formie poprzez bieżącą współpracę z organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami pozarządowymi. |
| Prowadzenie stałej akcji informacyjno – reklamowej poprzez współpracę z lokalnymi mediami | przekazywanie informacji poprzez lokalne środki masowego przekazu, np. redagowanie wkładki o tematyce ekologicznej w lokalnej prasie | Starostwo powiatowe, Samorządy gmin, WIOŚ | Ciągły | Prowadzona jest akcja informacyjno-reklamowa w lokalnej prasie jak Panorama Powiatu Świdwińskiego i wydaniach prasy wojewódzkiej jak np. w Kurierze Szczecińskim oraz radiu i telewizji regionalnej. |

13. POSUMOWANIE

Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska powiatu świdwińskiego  na lata 2008-2010” opracowano w związku z wymogiem wynikającym z art. 18 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.), nakładającym obowiązek sporządzenia co 2 lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska przez organ wykonawczy powiatu, który przedstawia odpowiednio radzie powiatu.

Reasumując ogólną ocenę stanu realizacji programu ochrony środowiska w ujęciu rzeczowym i finansowym można stwierdzić, iż stopień realizacji zaplanowanych zadań jest 
na poziomie zaawansowanym, większość zadań jest w trakcie realizacji lub została zrealizowana.

Część przedsięwzięć zaproponowanych w „Programie...” została zrealizowana 
w podanych latach. Znaczny wpływ na zaniechanie realizacji zadań miały względy ekonomiczne związane m.in. ze znacznymi nakładami finansowymi czy też z uwagi na zakończenie działalności niektórych podmiotów gospodarczych.

Z danych zamieszczonych w niniejszym „Raporcie...” wynika, iż realizacja „Programu…” przebiega prawidłowo. Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu, wzięto pod uwagę fakt, iż przedstawione wyniki obejmują okres trzyletni, czyli przedstawiają pewien etap realizacji „Programu…”.

W omawianym okresie realizowane były w głównej mierze projekty związane z ochroną powietrza atmosferycznego, ochroną środowiska przed hałasem, realizowano również zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony powierzchni ziemi,  a także edukacji ekologicznej. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętego przez Radę Powiatu „Programu..”.

Do najważniejszych zadań można zaliczyć:

- termomodernizację obiektów Powiatu w celu zmniejszenia zużycia energii oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla;

- budowę oraz przebudowę dróg powiatowych, mających na celu poprawę stanu technicznego dróg w celu obniżenia emisji hałasu komunikacyjnego, zmniejszenie emisji gazów spalinowych 
i pyłów do powietrza oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu;

- wymianę centralnego ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku;

- przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem azbestu;

- prowadzenie racjonalnej gospodarki w lasach, zwiększenie lesistości;

- edukację ekologiczną i promocję rolnictwa ekologicznego.

Część przedsięwzięć zaproponowanych w Programie nie została zrealizowana w podanych latach. Główną przyczyną zaniechania realizacji zadań jest czynnik ekonomiczny, ponieważ wiele działań sformułowanych w Programie Ochrony Środowiska wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego też niezbędne jest pozyskiwanie na nie środków pozabudżetowych.

Znacząca część zadań zapisanych w programie uległa zdezaktualizowaniu. W dalszym ciągu niezbędne jest kontynuowanie działań, które poprawią stan środowiska oraz podniosą atrakcyjność powiatu:

  - realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska ,

  - szerzenie edukacji ekologicznej,

  - kontynuowanie działań mających na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń  
do powietrza,

  - kontynuowanie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej,

  - kontynuowanie racjonalnej gospodarki odpadami.

Droga do racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi prowadzi także przez świadomość ekologiczną mieszkańców powiatu, dlatego należy kontynuować 
i podejmować nowe działania mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców.